## 1#窑系统设备检修费用
铁前部白灰一号窑大修外委项目报价表（含税报价）
序号 | 设备名称 | 检修项目 | 验收标准 | 价格（元) | 税率
1 | 1#窑尾转运溜槽 | 转运溜槽及面板上部档料板更换 | 使用A307不锈钢焊条焊接，焊缝必须满焊接
2 |  | 溜槽面板上下料锥体局部破损修补 | 使用A307不锈钢焊条焊接，焊缝必须满焊接
3 |  | 溜嘴变形开裂更换 | 溜嘴安装平整且稳固
4 | 1#预热器 | 14个冷风阀及支管检查更换成DN600 | 阀门开关灵活；焊接点全部满焊无漏风现象
5 |  | 14个推头检查更换，有开裂，和耳座变形在更换。 | 无开裂推头、变形耳座；推头、耳座紧固到位，运行灵活
6 |  | 14推头上托架，检查更换，有开裂更换，无开裂修复 | 托架安装稳固，无摩擦、挤压推头情况；托架底部与推头顶部表面间隙不小于2cm；
7 |  | 吊挂梁钢制件烧穿，变形，主梁挂砖梁破损 | 吊挂梁安装稳固，焊接点全部满焊
8 |  | 14根液压缸检查修复更换 | 液压缸运行正常平稳，无漏油情况
9 | 1#回转窑 | 拖轮更换一对（更换两组） | 运行平稳，无异响、震动情况；瓦温不超过60℃；窑体上下自由窜动且灵活；正常生产电机电流不超过350A
10 |  | 轮带垫板调整，更换部分垫板 | 垫板紧固无松动情况，且轮带一圈丢转<2cm
11 |  | 大齿圈螺丝紧固，或者更换 | 螺丝紧固无松动情况；螺丝间焊接放松装置
12 |  | 尾部密封环更换 | 焊接点全部满焊；密封环同心与窑体同心在一同心度上，运行平稳无摩擦异响情况
13 |  | 回转窑拖轮隔热板更换 | 安装稳固无松动情况
14 |  | 更换液压挡轮 | 灵活运行且平稳，无漏油、异响等情况
15 |  | 小齿轮轴承座开盖检查轴承或者更换小齿轮组 | 齿轮间隙调整9-11mm
16 | 1#冷却器 | 风帽、灰斗全部拆除并更换 | 按图纸施工且使用A307不锈钢焊条焊接，焊缝必须满焊接；风帽等支撑焊接牢固。
17 |  | 篦板更换，篦板支撑梁更换
18 | 成品2#斗提机 | 2#斗提机总成、头轮尾轮更换，修复尾轮密封隔板。料斗安装，壳体找正，壳体补焊漏灰处 | 斗提机头尾轮运行平稳无明显晃动、窜动异常情况；尾轮及壳体无漏灰情况；尾轮不跑偏，不顶齿；头部防倒转装置灵活；
19 |  | 减速机，电机底座钢基础重新制作 | 基础焊接点全部满焊，设备运行基础稳固且无明显震动，设备运行平稳
20 | 成品刮板机 | 刮板机链条、轨道、箱体整体拆除更换；减速机、电机基础重新制作加固 | 刮板机运行平稳无异响、刮蹭；尾轮不跑偏、不顶齿
21 | 成品地坑链板机 | 滚动轮更换，料斗更换 | 无变形损坏料斗；滚动轮能够自由转动，链板机运行平稳无异响
22 | 成品1#破碎机 | 破碎机转子、锤头、下轴承座全部更换 | 锤头安装紧固到位且锤头顶端与反击板间隙8mm-10mm，运行无碰撞反击板声音；转子、轴承运行灵活平稳无异响；水路、油路畅通且无渗漏情况
合计含税小写金额：
合计大写金额：
注：检修所需备件、主材由铁前部提供，施工辅材、配套的吊车、脚手架、工具、人工等由施工单位负责。公辅系统检修必须严格按照工期要求内检修安装结束并试机，必要时必须采取24小时分班作业。
施工质保期：所有检修项目整体质保一年。
付款方式：维修结束，发包方验收合格，承揽方开具增值税专用发票，发票入账三个月后付款90%，余款质保期满无质量异议后一次性付清，2万元及以下电汇，2万以上付承兑汇票。
施工周期：回转窑系统：（1）预热器（含窑尾转运溜槽）10天；（2）回转窑10天；（3）冷却器20天。2、公辅系统：2.5天。
报价单位名称（公章）：
日期：