**芜湖新兴铸管有限责任公司**

运输部铸铁机前铁路线大修询价公告

日 期： 2021年10月27日

项目所在地：安徽省芜湖市三山区

1. **招标条件**

本项目已经过批准，项目资金来源为企业自筹，招标人为芜湖新兴铸管有限责任公司，本项目已具备业务承揽条件，现招标方式为公开询比价。

1. **项目概况和招标范围**

规模：运输部铸铁机前铁路线大修项目（详见附件）

1. **报价说明**

报价截止时间：2021年11月2日10:00（如不满足开标条件时，时间顺延）

报价方式：登陆芜湖新兴官网：[www.whxxzg.com](http://www.whxxzg.com) 进入网上报价一栏，输入用户名及密码（各单位用户名为唯一，初始密码修改后请记牢）。

**四、其他**

详见《相关要求》和《投标人须知及要求》。

相关要求

**一、项目情况**：运输部铸铁机前后线(3#、4#、5#线)3股轨道，在生铁出料口的动力作用和自然条件以及生产工艺的因素对轨道的影响，轨道几何尺寸不断发生变化，路基出现下沉、道床随时发生变形，轨道设备不断机械磨损，因而对轨道造成诸多病害。经现场测量发现轨道整体几何状态极其不良，由于路基长期浸泡在水中，导致路基不均匀沉降，至使轨道方向、水平高低、三角坑严重超限，已经严重影响轨道正常使用，必须要对轨道进行整修。铸2、铸3、铸5线路为在用生产线路，施工方需提前编制好具体施工方案报业主单位审批，按业主单位要求做好铁路封锁及安全防护工作。

**二、检修内容摘要**：

依据《轨道修理规则》、《轨道安全规则》、《轨道技术管理规程》、《轨道线路养修管理办法》、《轨道施工规范》和《轨道路基施工规范》等。

1、施工技术要求：

施工内容：拆除钢轨（225米）、枕木拆除（261根）废渣土清理、铺设底碴、浇筑砼路基、铺枕木（261根）、铺钢轨（225米）、清筛道床（225米）、连接钢轨上道碴并起整线路、两侧线路起道顺坡、安装轨距拉杆、试车压道、找平线路轨面。

①钢轨拆除，钢垫板拆除，枕木拆除，废渣土清理并运出施工限界以外。

②铺底碴、摆放枕木、铺钢轨、连接钢轨上道碴并起整线路。铺设枕木时注意轨枕位置准确，安装铁垫板，铺钢轨连接线路。回填道碴拨正轨道平面位置，道碴采用粒径30-70mm的碎石道渣，枕端埋入深度距枕木面5cm。用捣固机对道床进行捣固，配合人工细找相结合进行捣固，捣固机捣固不少于6遍，确保道床密实，从而保证轨道稳定。

③调整轨距，安装轨距拉杆。

④施工地段两侧线路起道顺坡，进行车辆压道检测。

⑤轨道沉落整修：线路经车辆压道后，对轨道几何状态进行细找细整，上述整修工作要重复进行，确保线路达到规范验收标准。

2、施工前必须做好生铁出料口平台前后的线路养修，在线路状态良好的情况下测量放样，确定线路中心及线路标高，并做好标记。

3、各种施工材料、工具、机械必须按时到位，并提前试用，确保状态良好。

4、轨道几何状态控制标准：符合堆取料机运行标准。

5、其它几何尺寸符合《轨道修理规则》、《轨道线路养修管理办法》相关技术要求。

6、开通前对作业后地段轨道几何状态、结构状态进行全面检查，确定线路达到放行条件，开通后经车辆通行碾压，整修符合作业验收标准。

**三、工期要求：**10天，质保期：1年，主辅材由业主方提供，承揽方提供人工、机械。

**四、资质要求**：营业范围内有铁路工程、维修、施工即可。

**五、报价要求：**含税（注明税率），含人工费、工具费等。

**六、付款方式：**发票入账三个月后付款90%，质保金10%，质保期满无质量问题付清 ，贰万元以上为承兑汇票，贰万元以下（含贰万元）为银行电汇。

**七、其他要求**

1.报价请按询价单指定的承揽范围（或规格型号）相当于或高于询价单指定的标准报价，如发现弄虚作假报价者将取消一切业务合作。

2.投标人应严格遵守纪律不得串通报价、弄虚作假，一经发现将终生取消在我公司及集团公司旗下其他分公司的投标资格。

3.投标人必须严格按照规定的时间、项目报价；芜湖新兴铸管有限责任公司享有二次议价、确定最终合同金额（或数量）的权利，报不出价格的项目或与我司采购业务电话说明无法报价的原因或进行文字备注。

4.报价时请注意标的物的承揽范围（或规格型号）、数量及计量单位（如吨、立方米、平方米等）、人民币单位（元）、单价还是总价等关键单元，如无特殊说明均按单价报价。

5.输入完毕请进行确认，系统开标前修改有效，凡报价错误者自行负责。因截标时间与后台时间有小的误差，请尽量提前报价。

6. 乙方根据甲方规定对运输部铸铁机前铁路线大修完成，经甲方现场验收合格后，开具国家正式税票，甲方收到发票并入账后，若处理无问题，按合同支付。

7. 所有参与报价的单位在报价前请按照相关法律法规核实自己公司的经营范围、资质是否符合本项目，如中标后无法执行，我公司将进行相应惩罚，后果自负。

8. 投标人参与报价则视为投标人对附件中的招标文件内容认可，对项目条款已知悉并同意。

**9、承揽方施工前需缴纳60万元安全保证金，施工结束未发生安全事故的，发包方协助承揽方办理安全保障金退款退还手续。**

10.报价前请认真阅读此声明，否则后果自负！

联系人及电话：

生产管理部： 杨工 13966013529

招标办： 谢工 18055375917

投标人须知及要求

一、本项目为公开询比价，执行网上电子询价比价方式，择优选择中标单位,原则上以价低者为优，但不作为中标的唯一依据。提倡优质、合理低价投标，反对低质、低价投标，对于明显低于成本价或以往中标价的报价，发包人有否决的权利。

**二、对投标人的资质要求**

1. 投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。
2. 投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。
3. 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。
4. 投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
5. 投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。
6. 投标人符合法律、法规规定的其它条件。
7. 本项目不允许投标人以联合体形式投标。

**三、投标人应当提交的资格和资质证明**

1. 投标人相应的资质证书、营业执照。（加盖公章的复印件）
2. 投标人个人有效证件及法人委托书证明（加盖公章和法定代表人印章或签字）或法定代表人本人有效证件。
3. 以上文件在各单位第一次报价之前需提供纸质版交生产管理部备案。

**四、约定和说明**

如中标人中标后毁约拒签合同，发包人将暂停涉事单位报价一年或按照公司黑名单管理制度等进行处理。

**五、其它**：

[新的投标商如果有意愿参与我司的投标，请将相关资质文件原件扫描件、业绩、委托联系人姓名、电话发到邮箱whxxzg001@qq.com。](mailto:新的投标商如果有意愿参与我司的投标，请将相关资质文件原件扫描件、业绩、委托联系人姓名、电话发到邮箱13966028668@163.com。)

**六、报价单**（附件1）

**七、法人授权委托书**（附件2）

**附件1**

**报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 规格型号 | 含税总价 | 数量 |
| 1 | 批 | 运输部铸铁机前铁路线大修 | 见网上报价系统 |  |  |

## 附件2

## 法人授权委托书

委托单位：

法定代表人：

法人授权责任人姓名：   联系电话：

身份证号码：     工作单位：

现委托上述授权责任人作为我单位在 项目招标活动及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事宜，本单位均予以承认。代理人无转让委托权。

特此委托。本授权有效期为：

法人授权责任人身份证复印件：

委托单位： (盖公章)

法定代表人： (签名或盖章)

法人授权责任人：(签名或盖章)

年 月 日