芜湖新兴铸管有限责任公司

一号高炉环保升级改造项目

技

术

文

件

编制：      审核：      会签：      项目负责：       批准：

2022年5月

目录

1. 总则	3

2. 招标范围	3

3. 项目建设基本条件	4

4. 经济技术指标	6

5. 项目内容及技术要求	7

6. 设备材料要求	26

7. 双方分交界	27

8. 资料交付	32

9. 产品制造、安装、验收标准	34

10. 质量保证和售后服务	41

11. 工程管理及进度要求	41

12. 投标书内容和要求	47

附件1：耐火材料理化性能指标	51

- 总则

- 1.1 本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司一号高炉环保升级改造项目。

- 1.2 本技术文件的招标范围均由投标方负责，凡属于本文件范围内所必须的设备、材料、元器件等，除特别注明外均包含在投标方范围内。

- 1.3 投标方应具有本技术文件项目的系统成套设计能力,投标方精确地了解关于此类项目的所有技术和工业约束以及先进技术发展水平，高炉总体工艺装备水平达到国内同类型高炉的先进水平，并对项目范围内设备及材料的完整性、合理性、先进性、使用性能全面负责。

- 1.4.本技术文件中所述工艺方案仅供参考，投标方在开标前需充分了解和勘察招标方的现场情况，可根据现场实际情况提出更优方案。

- 1.5 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方提供一套满足本技术文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

- 1.6 投标方所供设备所有专利涉及到的全部费用均已包含在项目报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

- 1.7 招标方拥有对本技术文件的解释权，如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方完全响应本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

- 1.8 现场施工的安全管理、环保管理、标准化作业、文明施工必须执行国家及地方政府相关条文规定及招标方的相关管理制度。

- 1.9 投标方必须进行现场勘查和技术交流，并签订标前技术协议，才可以参加投标。

- 招标范围

- 一号高炉环保升级改造项目投标方招标范围应包括但不限于以下所列内容：高炉炉顶系统（不含均压煤气放散和休风煤气回收系统，无料钟炉顶设备采购由招标方提供）、煤气净化系统、高炉本体系统（标高+56.65m主上料皮带头轮平台以下）、风口平台与出铁场系统、热风系统及以上改造项目涉及的液压、电控、公辅配套设施、综合管网、安全消防设施及电控系统，详见分交表。

- 投标方承担属于项目范围内的现有设施（含影响本项目改造的地下管网及地坪恢复）拆除、利旧设施维保、报废设施大块分解（满足车辆运输需要）以及涉及到的现有管道、线路、钢结构等设施的防护工作，改造系统的设计、制作、供货、安装、调试、试车、性能考核、质量保修、人员培训、技术服务和相关的图纸及技术资料等，技术文件中未提及的满足正常生产需要的设施及附属设施均在投标方承包范围内，投标方保证所供系统的完整性。热负荷联动试车、高炉烘炉及开炉由招标方负责，投标方配合。

- 工程分界点：招标方负责高炉停炉后风口以上的炉料清理，所有能源介质管道隔离，之后交由投标方负责。后续拆除的物料由投标方负责装车，招标方负责运输、废钢分解。

- 项目建设基本条件

- 3.1 气象条件

- 3.1.1 气温

- 年平均温度                          16.4℃

- 最冷月平均温度                      3.6℃

- 最热月平均温度                      28.6℃

- 极端最低温度                        -13.1℃

- 极端最高温度                        41℃

- 3.1.2 相对湿度

- 最冷月平均湿度                      68%

- 最热月平均湿度                      80.5%

- 3.1.3 风速、风向

- 年平均风速                          2.3m/s

- 最大风速                            20m/s

- 极大风速                            38.8m/s

- 全年主导风向及频率                  E  ENE

- 最热月主导风向及频率                E  ESE

- 3.1.4 降雨量

- 年最大降雨量                        1924.3mm

- 月最大降雨量                        642.1mm

- 日最大降雨量                        245.6mm

- 一小时最大降雨量                    84.1 mm

- 3.1.5 雪和冻土深度

- 最大积雪深度                        350mm

- 最大冻土深度                        90mm

- 3.1.6 地震基本烈度

- 根据建筑抗震设计规范（GB50011-2010）（2016年版），该地区的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，属设计地震第一组。

- 3.2 原、燃料条件

高炉入炉料结构为：80%烧结矿+15%球团矿+5%块矿，混合矿综合入炉品位为TFe≥57.5%。

烧结矿、球团矿、块矿、焦炭、原煤的质量要求及入炉原料杂质控制要求分别见下表。

表3.1-1   烧结矿质量指标表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铁量 | % | ≥56.0 |
| 2 | 铁分波动 | % | ≤±0.5 |
| 3 | 碱度波动 |  | ≤±0.08 |
| 4 | 铁分和碱度波动的达标率 | % | ≥90 |
| 5 | 含FeO | % | ≤8.5 |
| 6 | FeO波动 | % | ≤±1.0 |
| 7 | 碱度（CaO/SiO2） | % | 1.8～2.25 |
| 8 | 转鼓指数＋6.3mm | % | ≥77 |
| 9 | 还原度 | % | ≥73 |
| 10 | 粒度范围 | mm | 5～50 |
|  | 其中：＞50mm | % | ≤8 |
|  | ＜5mm | % | ≤5 |

表3.2-2   球团矿质量指标表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铁量 | % | ≥64 |
| 2 | 铁分波动 | % | ≤±0.5 |
| 3 | 粒度范围 | mm | 6～18 |
|  | 其中：9～18mm | % | ≥85 |
|  | ＜6mm | % | ≤5 |
| 4 | 转鼓指数＋6.3mm | % | ≥92 |
| 5 | 耐磨指数－0.5mm | % | ≤4 |
| 6 | 常温耐压强度 | N/个球 | ≥2200 |
| 7 | 低温还原粉化率＋3.15mm | % | ≥65 |
| 8 | 膨胀率 | % | ≤15 |
| 9 | 还原度 | % | ≥73 |

表3.2-3   块矿质量要求

| 序号 | 项 目 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含铁量 | % | ≥62 |
| 2 | 铁分波动 | % | ≤±0.5 |
| 3 | 热爆裂性能 | % | ≤1 |
| 4 | 粒度范围 | mm | 5~30 |
|  | 其中：>30mm | % | ≤10 |
|  | <5mm | % | ≤5 |

表3.2-4   焦炭质量指标表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦炭灰分 |  | % | ≤12.5 |
| 2 | 焦炭含硫 |  | % | ≤0.7 |
| 3 | 反应后强度CSR |  | % | ≥62 |
| 4 | 反应性指数CRI |  | % | ≤25 |
| 5 | 转鼓指数 | M40 | % | ≥84 |
|  |  | M10 | % | ≤6.5 |
| 6 | 粒度范围 |  | mm | 75～25 |
|  | 其中：＞75mm |  | % | ≤10 |
|  | ＜25mm |  | % | ≤8 |

表3.2-5   喷吹用煤粉质量指标表

| 序号 | 项 目 |  | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灰分Aad |  | % | ≤10 |
| 2 | 原煤含水 |  | % | ≤12 |
| 3 | 含硫St，ad |  | % | ≤0.7 |
| 4 | 可磨系数HGI |  | % | ≥50 |
| 5 | 煤粉粒度范围 | -200目 | % | ≥70 |
|  |  | ＜0.3mm | % | 100 |

表3.2-6   入炉原料和燃料有害杂质量控制值

| 序号 | 项 目 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K2O+Na2O | kg/tHM | ≤3.0 |
| 2 | Zn | kg/tHM | ≤0.15 |
| 3 | Pb | kg/tHM | ≤0.15 |
| 4 | As | kg/tHM | ≤0.1 |
| 5 | S | kg/tHM | ≤4.0 |
| 6 | Cl- | kg/tHM | ≤0.6 |

- 3.3工作制度

- 采用连续工作制生产,节假日不停产,24小时工作制，年工作日为355天。

- 经济技术指标

- 改造后高炉主要经济技术指标

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 设计参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉公称容积 | m3 | 1280 |  |
| 2 | 利用系数 | t/m3·d | 3.59 | Max：4.06 |
| 3 | 入炉焦比 | kg / t-HM | 330 | 含焦丁20 |
| 4 | 煤比 | kg / t-HM | 160 | 能力：180 |
| 5 | 燃料比 | kg / t-HM | 490 |  |
| 6 | 渣铁比 | kg/tHM | 350 | Max：380 |
| 7 | 炉顶压力 | kPa | 230 | 设备能力：280 |
| 8 | 炉顶温度 | ℃ | 150～300 |  |
| 9 | 富氧率 | % | 6 | 设备能力：8% |
| 10 | 风温 | ℃ | ≥1200 | 设备能力：1220 |
| 11 | 入炉风量取值 | Nm3/h | 3400 | 富氧2% |

- 项目内容及技术要求

本项目建设主要为现有一号高炉原地环保升级改造，主要改造内容包括：炉顶系统、煤气净化系统、高炉本体系统、风口平台及出铁场系统、热风炉系统、煤粉喷吹系统及以上改造项目涉及的液压、电控、公辅配套设施、综合管网、安全消防设施及电控系统。

- 5.1 炉顶系统

高炉炉顶由串罐无料钟炉顶装料设备、料罐均排压回收设施、炉顶液压站及润滑站、布料器水冷设施、炉顶探尺、检修设施及炉顶框架组成。包含以下改造：

- 5.1.1 无料钟炉顶设备

无料钟炉顶设备招标方负责采购，投标方负责设计、安装及施工。布料器采用BCQ型，进水管管道需重新布置，倾动控制进行修改，配套相应阀台及控制柜，及现场布线,变频控制。

(1) 炉顶设备主要技术参数

- 装料装置型式：串罐无料钟。

- 炉顶压力：最高操作压力0.23MPa，设备能力0.28MPa

- 炉顶温度：正常150～300℃，峰值温度 600℃，大于250℃喷雾降温（可在线调整）

- (2)无料钟炉顶设备的主要性能

串罐无料钟装料设备主要由受料斗、料罐、料罐称重、阀箱、布料器及布料溜槽等部分组成,溜槽传动齿轮箱的冷却采用水冷气封结构，并由液压站和润滑站提供液压油和润滑脂。其主要性能见下表:

表5.1-1  无料钟炉顶主要设备规格

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 炉顶压力（MPa） | ~0.23，设备能力0.28 |
| 炉顶煤气温度（℃） | 150～300，尖峰值 600（持续时间不超过30分钟） |
| 溜槽长度（mm） | 约 2800 |
| 溜槽旋转速度（r/min） | 0~12 |
| 溜槽倾动速度（°/s） | 0～1.6 |
| 料罐布置形式 | 串罐 |
| 料罐及受料斗有效容积（m3） | 28 |
| 上密封阀直径（mm） | DN800 |
| 下密封阀直径（mm） | DN700 |
| 上料流阀直径（mm） | DN650 |
| 下料流阀直径（mm） | DN650 |
| 中心喉管（mm） | DN650 |
| 布料功能 | 手动：定点、扇形、环形、螺旋 自动：环形、螺旋 |

- (3)炉顶装料方式及操作方式

- 炉顶布料方式设有多环布料，单环布料，点布料和扇形布料四种方式。以多环布料为基本的布料方式，单环布料设有自动和手动，而点布料和扇形布料只设手动，仅在特殊情况时使用。

- 炉顶操作方式设有全自动，一批料自动，手动及现场操作等操作方式。全自动为基本的方式,装入控制方式为时序控制。

- 5.1.2 炉顶均压放散系统优化改造

- 炉顶均压煤气回收系统整体利旧，对均压放散管道、波纹管进行改造，均压、放散管道增加DN300电动蝶阀6个、电动盲板阀4个。

- 5.1.3 炉顶液压站及润滑站

- 炉顶液压站及润滑站新做，包含配套阀台、分配器及附属管道。炉顶液压阀台站放置于炉顶检修平台，管道材质为304不锈钢，并采取蒸汽伴热保温措施，配套润滑系统改为自动润滑。

- 5.1.4 炉顶其他设备

- （1）炉顶探尺

- 炉顶改造2台紧凑式机械探尺，机械部分利旧，电机和电控新做（0～22米，配置检修用探尺球阀，交流电机改造为直流调速型），带氮气吹扫。更新一台雷达探尺（0～24米）。

- （2）机械探尺性能：

- 探测深度为 0～6m

- 提升速度： 0.5m/s

- 下降速度： 0.33～0.37m/s

- 探测精度： ±10mm

- 工作压力： 0.23MPa （设计压力：0.28MPa）

- 机械探料尺设有两种工作制度：

- 点测工作制度：探料尺经常停在上部极限位置，需要进行料面探测时，探料尺下降，探完料后立即提起。

- 连续测定工作制度：探料尺在探料时随料面下降，当料面达到设定位置时，才将探料尺提起，然后向高炉内装料。

- （2）炉顶检修设施

- 起重设备本次改造利旧。

- （3）炉体所有平台框架利旧并除锈防腐，平台、走梯及栏杆新作，标高36.9m及以上平台框架根据炉顶设备需求进行改造。

- （4）炉顶所有检修用人孔采用可靠的、快速拆装型式设计以方便检修，且所有检修、检查人孔配固定检修平台。

- 5.2 煤气净化系统

- 5.2.1系统设计参数

- 高炉炉顶操作压力为0.23MPa，设备承压0.28MPa；煤气发生量最大295000 m3/h(标态)；正常276000 m3/h (标态)。

- 5.2.2改造内容

- 投标方负责下降管至干除尘之间的煤气系统内壁原有耐火材料喷涂修复；其余设施改造由招标方负责。

- （2）粗煤气系统波纹管、安全阀、泄爆阀改造设计；干除尘系统改造设计。并根据高炉的工艺参数核实煤气净化系统的处理能力及安全性。

- 5.3 高炉本体系统

高炉本体系统（标高+56.65m主上料皮带头轮平台以下）改造主要内容有：高炉基础及炉底结构改造、高炉炉体优化设计、本体冷却壁优化设计、耐材优化设计、冷却系统配套设计、炉体附属设施及检测仪表优化。

- 5.3.1 高炉基础及炉底结构

- 高炉基础按照高炉长寿要求进行优化改造，耐热基墩至炉底封板之间拆除及结构优化，炉底封板及冷却结构优化，提高炉底冷却强度，解决现有炉底封板四周上翘开裂，煤气泄漏，炉体上涨等问题。

- 5.3.2高炉炉体

在现有框架及炉顶法兰标高+39.85m不动的前提下，考虑招标方的原燃料条件，优化炉型结构，解决第1代炉役期间第八带冷却壁寿命过短(5年）及第5带铜冷却壁进水管漏水问题，最终高炉炉型参数需经招标方确认并同意。

炉体框架利旧，炉壳全部更换，材质和厚度满足行业规范要求。

- 5.3.3本体冷却壁

5.3.3.1冷却设备改造要求

炉体采用全冷却壁结构，采用最新的砖壁合一技术。按照炉内纵向各区域不同的工作条件和热负荷大小，采用不同结构形式和材质的冷却壁。

炉底、炉缸及风口区采用四管型灰铸铁冷却壁，比表面积大于1.0，材质为灰铸铁HT150。

炉腹、炉腰及炉身下部为3（或4）段铜冷却壁。

炉身中上部为四管型镶砖球墨铸铁冷却壁，材质为QT400-20。

炉喉钢砖：炉喉钢砖两段式结构，下段水冷，材质为铸钢ZG270-500。

5.3.3.2主要冷却设备：

（1）炉底水冷管

a.组成

炉底水冷管置于炉底板上，埋设管周围的下部分充填不定形耐热材料，上部分充填导热性好的不定形材料。

b.技术参数

| 规格材质 | 冷却水管：无缝管，整管无接头 冷却水管材质：20管间距：300mm |
| --- | --- |
| 冷却介质 | 软水 |

（2）灰铸铁冷却壁

a.组成

冷却壁由冷却壁本体、铸入水管、保护管、吊耳等组成。

b.技术参数

| 结构型式 | U形管光面冷却壁 |
| --- | --- |
| 规格材质 | 本体材质：HT150 水管材质：10 保护管材质：20 冷却水管：无缝管 H-1～H-3冷却壁厚度为160mm，H-4冷却壁厚度为250mm |
| 冷却介质 | 软水 |
| 使用范围 | H-1～H-3炉底炉缸冷却壁，H-4风口冷却壁 |

（3）轧制铜冷却壁

a.组成

冷却壁由冷却壁本体、焊接水管、保护管、吊耳等组成。

b.技术参数

| 结构型式 | 热面冷镶氮化硅结合碳化硅砖 |
| --- | --- |
| 规格材质 | 本体采用新压延纯铜板TU2，主要化学和机械性能要求： 1）Cu+Ag≥99.95%，杂质总和≤0.05%，P≤0.002%，O≤0.003%，）S≤0.004% 2）导电率γ≥98%IACS 3）热导率λ≥380W/m·k 4）抗拉强度бb≥200MPa 5）延伸率：δ5≥40% 6）体积密度ρ≥8.93g/cm3 冷却水管采用T2铜管， 冷却壁厚度为120mm |
| 冷却介质 | 软水 |
| 使用范围 | B-1、B-2、S-1冷却壁 |

(4)球墨铸铁冷却壁

a.组成

冷却壁由冷却壁本体、铸入水管、保护管、吊耳等组成。

b.技术参数

| 结构型式 | 热面冷镶氮化硅结合碳化硅砖/致密磷酸盐浸渍粘土砖 |
| --- | --- |
| 规格材质 | 本体材质：QT400-20 水管材质：10 保护管材质：20 冷却壁厚度：230mm |
| 冷却介质 | 软水 |
| 使用范围 | S-2～S-4冷却壁热面冷镶氮化硅结合碳化硅砖、R-1～R-3冷却壁热面镶致密磷酸盐浸渍粘土砖 |

- 5.3.4炉体耐材配置要求

5.3.4.1炉体耐材配置

铁口通道制造厂内钻孔，铁口框内采用浇注料整体浇注。

炭砖与冷却壁之间环缝采用炭素捣打料，炉底水冷管中心线至炉底炭砖找平层采用炭素捣打料。

炉腹、炉腰及炉身中下部B1、B2、S1～S4冷却壁镶氮化硅结合碳化硅砖，其余镶砖材质为致密磷酸盐浸渍粘土砖。

冷却壁与炉壳之间采用无水压入泥浆。

炉腹、炉腰、炉身下部冷却壁镶砖热面喷涂莫来石喷涂料BFS。

炉顶煤气封罩内侧锚固件采用龟甲板形式。喷涂料采用耐侵蚀和热态抗折强度较高的YPZ-1喷涂料。

炉体耐材配置表5.3-1

| 序号 | 部 位 |  | 要求 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉底炉缸结构形式 |  | 炭砖+陶瓷杯复合结构 |  |
| 2 | 炉底炭砖（材质/高度），mm | 第一层 | 石墨砖/400 | 建议 |
|  |  | 第二层 | 国产半石墨炭砖/400 |  |
|  |  | 第三层 | 国产微孔/400 |  |
|  |  | 第四层 | 国产微孔/400 |  |
|  |  | 第五层 | 国产超微孔/400 |  |
|  | 炉底炭砖总高度，mm |  | 2000 |  |
| 3 | 陶瓷垫（材质/高度） | 第一层 | 微孔刚玉/400 |  |
|  |  | 第二层 | 微孔刚玉/400 |  |
|  | 陶瓷垫总高度， mm |  | 800 |  |
| 4 | 陶瓷杯壁材质 |  | 微孔刚玉 |  |
| 5 | 铁口区域材质 |  | 内：超微孔 外：刚玉 |  |
| 6 | 风口区域材质 |  | 微孔刚玉质 |  |

炉体具体耐材理化性能见附件1

- 5.3.5冷却设备及管路配置要求

- 高炉炉底的封板上部设水冷管结构，提高炉底冷却强度，避免第一代炉役出现的炉底漏煤气危害的发生。炉底水冷管采用整根无焊接的无缝钢管，焊接点全部探伤，达到一级焊缝要求，进行密封试压合格。

- 为便于炉体冷却系统检修、查漏等，冷却壁间应分段设置三通球阀和相应阀门，阀门整体为不锈钢304材质。炉腹、炉腰、炉身下部铜冷却壁进出口及中间连接管处设三通球阀。三通球阀为一体式。

- 炉体给排水的蝶阀选用三偏心硬密封蝶阀，阀杆、球体为不锈钢材质。

- 炉体冷却壁冷却水进、出水管设方便查漏措施，可在电脑上初步判断漏水点。

- 炉体风口大套、风口中套、风口小套等冷却设备进、出水管采用两端带快速接头的金属软管连接。

- 5.3.6炉体附属设备要求

- 炉体需要配置如下设备：

- 风口设备

- 设22个风口；风口大套采用铸钢，中套、小套采用纯铜，铜含量不低于99.6%；其中，风口中、小套招标方自备。

- 送风设备

- 送风装置要求与现有高炉备件一致。能够满足1250℃高风温要求。

- 炉顶红外热成像仪

- 利旧炉顶红外热成像仪1台。

- 炉顶打水装置

- 高炉设8点炉顶雾化打水降温装置，喷水能力最大150t/h。炉顶雾化喷水装置采用独立管道设计，在炉顶大平台的下层平台安装1套多级增压泵以及PLC自动控制系统，可实现主控室远程操作和设备旁操作两种方式。

- 风口测温及成像

- 设置风口摄像和成像系统。

- 在线激光测料面仪

- 设置在线激光测料面仪1套，实现对布料规律的精准监测，准确获取布料料流轨迹，料流宽度，料面形状，为布料制度优化提供量化依据，实现对生产中布料制度的监控和优化，为形成料面成像管理系统提供条件。

- 5.3.7检测仪表要求

采用完善的检测系统，以加强对高炉各系统的监测。

（1）高炉炉底炉缸侵蚀检测系统

设置高炉炉底炉缸侵蚀在线监测系统，以炉底炉缸耐材测温点温度数据为基础，通过专业数学模型和应用软件，实时监测炉底炉缸耐材温度、等温线、温度场、侵蚀内型、残衬厚度和渣铁壳厚度，并对各种异常情况进行在线诊断和预警。炭砖温度检测点设置满足模型和实际监控的需要，其中炉缸侧壁电偶双层布置。铁口周围炉皮安装防水温度传感，测量炉皮温度，单铁口不少于15点。在炉缸象脚区、铁口区等区域加强温度监控，圆周方向上由传统的8个方位，增加到12个方位，实现无死角密集监控。

(2)高炉冷却壁温度检测

冷却壁温度监测共设置多层热电偶，其中炉身冷却壁每段都安装电偶，炉喉钢砖下、煤气封罩需安装电偶，沿圆周方向均匀布置，以上热电偶数据进入主控楼计算机，有画面显示。通过检测到的温度数据，作为判断炉况依据之一，并具有冷却壁辅助检漏功能，

(3)软水密闭循环系统监控装置

软水密闭循环冷却系统监控包括温度、压力、流量、水位等内容，主要由两部分组成，一部分是软水密闭循环冷却系统的常规监测，另一部分是冷却壁水温差与热流强度监测。高炉软水系统冷却壁水管均设支管流量计，系统压力、温度检测依规范设置（进系统），部分位置安装现场型压力计、温度计。冷却壁水温差与热流强度监测系统是一个集现场数据采集、画面实时更新、数据分析处理、报表自动生成的实时监测系统，此系统能够实时、连续地监控各冷却壁冷却水管道的瞬时流量、进出管道的水温差，并据此计算出热流强度值。 通过对重要的监测数据设置上限值和下限值，实时报警系统可以在第一时间内反映出高炉有无异常情况，铁口区域冷却壁水管全覆盖。

(4)风口漏损检测：检测每个风口中小套进出水流量、回水温度，据此以判断漏损状况。

(5)炉身压力与压差检测：4层，每层4点，共计16点。

(6)炉体每层平台及其它煤气区域按规范设置一氧化碳报警仪，声光报警，集控中心集中显示。

- 5.4 风口平台及出铁场系统

风口平台及出铁场改造主要内容有:

（1）风口平台及出铁场平坦化改造。

（2）炉前铁口除尘管路及炉前操作室改造。

（3）出铁场沟系及盖板改造设计。

（4）炉前设备更新及液压系统改造。

- 5.4.1 风口平台及出铁场平坦化改造

5.4.1.1 风口平台改造

风口平台改造，根据生产需要进行拓宽，满足风口更换和叉车现场作业条件（由投标方校核承载能力）。风口平台与炉壳之间设活动式钢盖板和环形排水沟。

在热风围管下，恢复2t电葫芦环形单轨（电葫芦招标方自备），用于安装、检修风口设备等。

水冷过桥新做，在现有基础上加宽。风口平台待设备安装后需恢复功能。

5.4.1.2 出铁场平坦化改造仅设计

目前的出铁场采用无填砂层结构，表面采用钢筋混凝土结构形式，标高从铁口附近向外由11.000m坡至10.500m。

本次项目改造取消出铁场的坡度，进行全平坦化改造（由投标方校核承载能力）。混凝土表面自流平漆进行亮化，出铁场平台设置参观通道，表面涂抹环氧树脂地坪漆。

5.4.2 炉前铁口除尘及炉前操作室改造

泥炮操作室移位，以便于观察铁口。

出铁场在渣沟、铁沟增设抽风除尘罩及管路（不含除尘器和除尘主管路）。

铁口密闭罩改造，按照招标方环保创A要求进行封闭，在满足泥炮开口机吊装的前提下，尽量降低密闭罩的高度。

5.4.3 出铁场沟系及盖板改造设计

出铁场沟系及盖板改造仅设计，采用自然风冷固定贮铁式主沟，在主沟落铁点、主沟中部及撇渣器部位设置热电偶，主沟采用通风式预制件永久层技术，安装预警式永久衬温度监测系统，预制件采用子母扣连接，要求其使用寿命在非外力影响下不低于12年。

出铁场铁沟、渣沟的沟盖板及耐材重新设计制作。沟盖板采用镶嵌式盖板。改造后残铁沟直接接至罐位。

出铁场主沟耐材结构采用永久层预制块、浇注料工作层。

渣铁沟采用浇注成型，渣、铁沟结构混凝土浇筑层、砌砖、永久层、工作层。

主沟沟盖、渣铁沟沟盖及摆动流嘴坑罩内衬均设耐火浇注料，渣铁沟、残铁沟设计考虑工作层、永久层的尺寸要足够，以确保渣铁沟安全和提高通铁量；永久层浇注料要使用性能优越的耐火材料，确保永久层质量。

出铁场下铁水罐位顶棚隔热层改造及施工。

5.4.4 炉前设备更新及液压系统改造

高炉渣沟侧管网因腐蚀严重需更换并改道。

高炉共设有2个铁口，采用落地式全液压泥炮机、全液压开铁口机，泥炮、开铁口机同侧布置。泥炮、开铁口机正常操作方式为现场遥控操作，打泥量、开口深度、压力等现场通过通过现场LED显示并接入工控电脑显示。

5.4.5.1开铁口机（招标方自备）

全液压开铁口机，最大开铁口深度≥3500mm，带正反打功能，冲击功≥400J，带水冷+气冷，管路布置带旋转接头。大臂回转采用油缸驱动。

5.4.5.2泥炮机（招标方自备）

大回转半径的400系列全液压泥炮机。打泥机构带前后冷却结构。

5.4.5.3 液压系统改造

利旧现有的一套液压站，新增一套液压站及蓄能器，满足2个铁口的炉前设备同时动作要求。泥炮开口机增加遥控操作，遥控器采用进口最新型产品,系统油路配压力和流量检测并接入本体PLC系统。

液压管道重新敷设，不走暗线、夹层、高温区域，管道材质为304不锈钢。泥炮液压管路要求要高于设计标准多设管夹，减少管道振动和开裂。

开铁口机、泥炮的高压软管工况按照“长期环境温度≤350℃，开铁口、堵铁口期间短时间(每次1小时)环境温度1000℃”设计选型。软管外层保护形式应采用防火套+钢丝编织网套。

- 5.5 热风系统

热风炉现工况见下表5-1。

表5-1  一号高炉热风炉现工况统计表

| 类型 | 位置 | 1号热风炉 | 2号热风炉 | 3号热风炉 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧炉时间（h） |  | 4 | 4 | 4 |
| 烧炉终点温度（℃） | 锥段 | 1332 | 1346 | 1345 |
|  | 烟道 | 458 | 459 | 456 |
| 送风时间（h） |  | 2.33 | 2.46 | 2.33 |
| 送风终点温度（℃） | 锥段 | 1178 | 1168 | 1175 |
| 冷风压力（Kpa) |  | 357.5 | 357.5 | 349.4 |
| 热风压力（Kpa) |  | 348 | 347 | 348 |
| 冷热风压差（Kpa) |  | 9.5 | 10.5 | 11.4 |

热风炉的工艺参数及基本条件见下表5-2。

表5-2  热风炉设计的基本条件

| 序号 | 名称 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热风量 | Nm3/min | 3400 |
| 2 | 送风压力 | kPa | 430 |
| 3 | 设计风温 | οC | 1200~1250（单烧高炉煤气） |
| 4 | 拱顶温度 | οC | ≤1450 |
| 5 | 煤气预热温度 | οC | 180~200 |
| 6 | 助燃空气预热温度 | οC | 180~200 |
| 7 | 废气温度 | οC | 300 最高 450 |
| 8 | 热风炉操作方式 |  | 两烧两送 |
| 9 | 燃烧介质 |  | 高炉煤气 |
| 10 | 高炉煤气热值 | kJ/Nm3 | 2900~3200 |

为了提升热风温度及热风炉系统的安全性，本次升级改造范围为热风出口至热风围管之间设施，主要内容为：

5.5.1 热风管系改造

- 热风出口至热风围管耐材全部更换，预留4#热风炉接口，并对热风管系进行优化设计，以延长使用寿命。优化设计耐火材料的材质和砌筑结构，改造后管系设计风温1250℃，工作热风温度1200℃。

（2）更换热风炉支管、主管补偿器，优化热风管系膨胀节位置。调整长拉杆参数和调整并更换全部压力补偿器。

（3）改变热风阀后与总管连接段管径，采用总支管三岔口变径形式，修改组合砖形式，稳定砌筑结构。

5.5.2 热风系统附属设施改造

（1）热风炉阀门增加干油自动润滑系统。

（2）设置热风炉充压稳压装置，减少热风换炉风压波动。

（3）现有换热器改造成为2台整体板式预热器，预热助燃空气温度>200℃,预热煤气温度>180℃。

（4）现有三座热风炉拱顶隔热层、炉底保护层、烟道耐火材料的恢复和修补。

5.5.3 热风炉凉炉与烘炉

热风炉凉炉和烘炉工艺方案及实施，要求改造完成后热风炉具备高炉停炉前的工况，见表5-1。

5.5.4 4#热风炉设计

新设计4#热风炉（仅做设计，不在本次项目内实施），设计热风温度达到1250℃，安全运行风温1200℃。新设计4#热风炉与原有的三座热风炉在形式、结构、操作制度等一致。

- 5.6 煤粉喷吹系统

现有制粉喷吹系统利旧，仅对煤粉分配器及喷吹支管进行改造，喷吹支管等长设计。

- 5.7 液压系统

- 5.7.1液压系统改造范围主要包括：

1）炉顶液压站重新设计，液压管道更换为304不锈钢，并采取蒸汽伴热保温措施，配套润滑系统改为自动润滑。

2）炉前液压站利旧并改造现有的一套液压站，新增一套液压站，满足2个铁口炉前设备同时动作，液压管道重新敷设，管道材质为304不锈钢。

- 5.7.2 液压站部分

- 工作介质：N46抗磨液压油。

- 液压泵组：

- ①型号优先选用国产或进口系列。

- ②每一套液压站需要有一套备用泵组。

- 油箱部分

- ①油箱总容积应是油泵最大工作流量值的10倍以上。

- ②油箱需选用不锈钢材质，油箱内部不需喷漆处理。

- 压力控制

- 液压站蓄能器组需设计压力传感器，带有模拟量和开关量、4-20MA输出。

- 压力检测

- 泵出口、蓄能器组、阀台的P管路，溢流阀和减压阀相关测压点，需设计压力，所有阀台油管A，B出口需预留测压接头。

- 液压管道

- 所有液压管道设计时，阀台到设备处要求布明管，液压站及阀台所有管道及接头材质要求不锈钢材质，连接管件为焊接式接式，管夹采用铝合金材质。

- 液压站及阀台的进出口处，所有进回油口，通径在25及以下的，需选用重型24度锥螺纹管接头，通径在32及以上的，需选用重型SAE焊接法兰。

- 阀台支架上配防尘罩；主泵出口总管设压力过滤器。

- 控制阀尽可能的使用叠加阀；电磁换向阀带换向指示灯功能，电压等级均为DC24V，电磁线圈均为湿式。

- 所有过滤器或过滤器组，都装有报警装置，可发出报警信号，以便对滤芯进行更换或切换，在过滤器上安装有目视指示器。

- 设计中包括临界液位，温度和压力的自动监控元件，并为这些功能配备报警或允许信号装置，与电机泵组的启停或备用泵的启停进行联锁，必须满足完成电机与液压站之间的自动化联锁，投标方应向招标方主控室提供设备正常工作、故障报警、事故停止信号接口，以利招标方进行控制。

- 液压胶管、接头按照西德福标准制作。

- 5.8 给排水设施

- 5.8.1 改造工程设计原则

1）尽量利用现有建构筑物、管网等。

2）采用节能环保技术方案，降低能耗、保护环境。

3）采用充分措施保障高炉供水的可靠性。

4）所有高压电机前、后轴必须加装一体化测振、测温等探头，信号进PLC，且可设置报警数据，能连锁停机，可切除。

5）充分考虑水泵的运行效率、传动效率，水泵和配套电机的选型需考虑足够的余量，确保各供水泵组实际的出水量、压力等各项性能参数满足高炉的需求。

所有供回水总管均由埋地改为架空敷设。

- 5.8.2 水源

本项目所需的工业新水补水由厂区现有生产新水管网供给，流量和压力能满足使用要求，软水补水由泵房内原有软水制备装置制取，水源同样接自现有生产新水管网。高炉事故水由循环水泵房内柴油机泵供给。

- 5.8.3 给排水外部管网部分

由于软水系统增大及水渣系统工艺改变，两个系统均需更改外线。

高炉软水供管由泵房经水管廊敷设至出铁场下炉体接点处，管廊中原有一根DN700的软水管需增加一根DN700的管道，热风炉区域增设DN300的供回水管道各一根，架空敷设。

所有供回水总管均由埋地改为架空敷设。

- 5.8.4 给排水内部管网部分

本项目给排水设施改造主要内容为高炉循环水泵房及给排水外管线，高炉水泵房改造泵组的相关管道、阀门及配套电气仪表进行相应改造。

需改造的给排水设施如下：

1）软水密闭循环水系统。

2）闭式冷却塔系统。

3）自清洗过滤器。

4）净环水系统。

5.8.4.1软水密闭循环系统

- 高炉本体、炉底水冷管、风口大套、热风炉系统等设备采用软水冷却，高炉炉体采用全联合软水闭路循环冷却系统，分两部分：

- 软水密闭循环A系统（高炉冷却壁）；软水密闭循环B系统（热风阀+倒流休风阀+大套）。这两部分软水回水进入软水回水总管，经过脱气和稳压膨胀罐，最后回到软水泵房，经过二次冷却，再循环使用。

- （1）炉体软水系统与泵房之间可以切断，阀门可以远程操作，必要时实现炉体冷却自循环或汽化冷却。

- （2）置一路高压净环水系统，供风口小套、炉喉钢砖、炉顶设备及炉顶打水等使用。炉缸位置设一路高压净环水备用环管，环管上预留阀门。

- （3）设置一路中压工业净化水循环系统和一路中压工业净化水直排系统。中压工业净化水循环系统供事故水及炉役后期炉壳冷却等用。

- 本次改造后，高炉炉体冷却器及热风炉阀门采用软水闭路循环水系统。

- 现状：3台软水泵，2用1备。

- 每台水泵参数：Q=1370m3/h，H=62m，N=315kW  10kV。

- 该系统主要供高炉炉底水冷管、冷却壁。

- 改造：改造后冷却壁水管冷却水流速大于2.2 m/s，系统压力为0.60~0.80 MPa，供水温度：冬季30℃，夏季40℃，回水温度52℃。该系统主要供高炉炉底水冷管、冷却壁、风口大套、热风阀、倒流阀。软水泵房土建、电控及其他附属设施根据软水密闭循环系统相应改造。

- 实际用水量是根据炉皮预挂渣和热流强度分析系统，通过远控流量调节设备实时调节水量，实现系统节能目标。

5.8.4.2 闭式冷却塔系统

现状：单台冷却水量500m3/h，进水温度≤57℃，出水温度≤45℃。

改造：现有六台闭式冷却塔，六台全部更新。根据改造后的水量和温度要求决定新增闭式冷却塔数量。

5.8.4.3 软水柴油泵（利旧）

现状：1台柴油泵，Q=1370m3/h，H=32m，N=180kW  10kV。

5.8.4.4 自清洗过滤器

现状：1台自清洗过滤器，处理水量Q=2738m3/h。

改造：根据改造后水量，重新设计过滤器，并尽量考虑到新、旧过滤器的备件统一性。

5.8.4.5 净环水系统

以出铁场为界，出铁场以内净环水系统由投标方负责，出铁场以外净环水系统由招标方负责。

- 5.9 燃气设施

以出铁场为界，出铁场以内燃气设施由投标方负责，出铁场以外燃气设施由招标方负责。

- 5.10 热力设施

以出铁场为界，出铁场以内热力设施由投标方负责，出铁场以外热力设施由招标方负责。

- 5.11 电气控制及自动化

- 5.11.1 供配电设施

软水配电室改造，其余高炉现有供配电设备利旧。从配电室配电柜到高炉本体的管线、桥架等电气施工材料全部更换，由投标方负责。对于因工艺改造造成用电负荷变化的供配电设施根据改造后工艺需求进行更新，相应的配电室土建进行改造。

5.11.2 管线敷设

各电气室至各用电设备的电缆，除高温区域采用耐高温电力电缆外，其余车间均用普通阻燃型铜芯电缆，进入PLC的检测和控制信号采用屏蔽电缆。

敷设方式为：电缆敷设采用电缆桥架，局部电缆穿管。

爆炸性粉尘和气体环境的电缆敷设，按相应的防爆区域设计规范进行设计。

5.11.3 照明、防雷接地

项目内所有涉及改造的照明系统，改造后恢复原有功能，灯具采用LED灯，接入PLC控制，现场不再设照明箱。

项目内所有涉及改造的防雷、接地系统，改造后恢复原有功能。

- 5.11.4 控制系统

现有控制PLC系统不变，如有需要增加相应的PLC配置。

本次升级改造新增控制系统及工控机的工业级UPS电源，UPS电源状态信号接入PLC系统,待机时长不低于1小时。

5.11.5 系统检测

1）风口成像

在高炉设置22台风口摄像系统摄像机（共22个风口），该摄像装置安装在高炉风口窥视孔后，具备现场及远程查看风口功能；可实施监测高炉风口内部运行状况，包括风口亮度、喷煤状况、渣皮脱落情况等。风口摄像装置安装在风口窥视孔，对高炉风口/高炉进行连续摄像监测。

2）炉顶红外热成像

在高炉配置1套炉内热成像系统，带自动吹扫功能。

3）炉顶料面在线扫描

采用雷达或激光实时扫描炉内料面，精确测绘炉内料面轮廓。

料面轮廓检测系统采用检测仪对于炉内每次布料完成后生成料面三维曲面图。主要技术指标如下：

| 测量距离 | ≤15m |
| --- | --- |
| 测量死区 | 0~500mm |
| 测量精度 | ±50mm |
| 测量时间 | 3D：Min.20s, 2D：Min.1s |

- 5.11.6 自动化仪表

5.11.6.1 改造范围

本次改造仪表范围主要包括:

- 炉顶设备更换后的仪表改造。

- 高炉本体仪表全部重新改造。

- 出铁场仪表改造。

- 新增4#热风炉仪表（仅设计）。

- 高炉软水泵房改造泵组的相关管道、阀门及配套电气仪表进行相应改造。

5.11.6.2 控制及操作

监控仪表信号统一纳入至自动化控制系统中进行集中操作、监视，过程监视及调节操作在控制系统操作员站上进行，不再设仪表操作监视盘。操作方式有自动和集中手动方式（通过键盘和鼠标进行），部分阀门也可在现场通过手轮进行操作。

5.11.6.3 过程检测和控制

1）无钟炉顶装置及其水冷系统

.料罐压力测量

.料罐重量测量及压力补正

.料罐均压测量

.料罐料位测量

.上密封阀温度测量与控制

.阀门箱温度测量与控制

.齿轮箱温度测量与控制

.齿轮箱水位测量

.氮气温度、压力测量

.氮气流量测量

.蒸汽供汽总管压力测量

.炉顶压力测量及控制

.雷达探尺

.机械探尺

2）高炉本体及粗煤气系统

.高炉上升管温度测量及炉喉洒水控制

.炉身内衬温度分布测

.炉腰内衬温度分布测量

.炉腹内衬温度分布测量

.炉缸内衬温度分布测量

.炉底碳砖温度分布测量

.炉基温度分布测量

.炉身静压测量及自动取压吹扫

.炉底炉缸侵蚀模型

.料面激光扫描成像系统

.冷却壁系统水温、水压和水量测量，及水温差及热流强度监测监控系统。

.风口小套、中套、直吹管、水温、水压、水量测量及检漏分析

.炉底系统水温、水压、水量测量及检漏分析

.膨胀水箱水位测量及控制

.膨胀水箱压力测量及控制

3) 出铁场系统

蒸汽、氮气和压缩空气等介质的温度、压力、流量检测；

出铁场铁水温度、液位测量

铁沟耐材温度

4) 高炉水处理

软水流量、压力、温度检测

5）以上未提及的检测设备按照工艺需求配置。

5.11.6.4 仪表动力

1）仪表电源

仪表系统用电源为交流三相电源380V、50Hz；单相电源220V、50Hz；直流24V。对停电时必须操作控制的仪表和三电一体化的控制系统，设置不停电电源装置对其供电，以保证必要的操作和控制要求。不停电电源装置由电气专业统一配置。

2）仪表气源

仪表气源为氮气或压缩空气。

氮气主要用于炉顶及炉身压力取压口等的吹扫，以防止取压/样口的堵塞及沾灰；以及其它特殊仪表使用。用氮气压力为0.5～0.8MPa。

仪表用压缩空气为无油、无水、无尘空气。所用压缩空气压力为0.5～0.7MPa。

5.11.6.5 仪表保温

室外汽水仪表按照规范设计仪表和取压管伴热保温。

5.11.6.6 仪表选型

检测仪表选用精度高，质量好，维护量小的先进可靠、性能稳定的仪表。各区域仪表选型尽量满足招标方统一备件品牌。

对于送到控制系统的模拟输入信号，采用隔离进模块的方式，输出采用隔离输出。

温度检测仪表：主要选用热电偶(分度号 K、S、B)、热电阻测温元件，热风炉拱顶和锥段测温选用红外测温仪和 s 型热电偶。取样位置和招标方商定；

压力检测仪表：压力、差压采用两线制智能型变送器 BRAIN 或者HART 协议。

水介质流量仪表主要选用电磁流量计。

对于一般气体介质检测分类采用标准孔板，煤气和低压大口径气体采用管段式平衡流量计、低压蒸汽流量采用涡街流量计：所有流量计带温压补偿，设计时满足流量计直管段安装要求。

物位检测仪表采用高频雷达料位计；水位检测可以采用超声波/雷达液位计或静压投入式液位计（具体使用类别视现场工况而定）。

调节阀选用技先进、质量可靠的电/气调节阀和切断阀，根据不同工况要求选配气动或电动执行机构。

对于特殊仪表氧分析仪、雷达探尺、炉身静压力检测装置等选用国内外有成熟应用经验的产品

高炉炉顶受料罐料位检测设置高料位、低料位；称重罐料位检测设置高料位、低料位。

所有超过平面2米的高空需检修操作的仪表设备，配备安全操作平台及梯子栏杆。

- 5.11.7 火灾自动报警系统

原有火灾自动报警系统利旧，涉及改造及损坏的系统，改造后恢复原有功能。

- 5.12 环保、安全设施及其它

1）安全、环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2）所有人孔及距地面2m以上的常用运转设备和需要操作的阀门，均应设置固定式平台。钢平台、通道、走梯、走台等，均应设防护栏杆。钢直梯、钢斜梯、防护栏杆和钢平台的设置，应遵守GB4053.1～4053.3的规定。

3）消防自动报警监测并入新兴铸管消控中心和炼铁集控中心，自动报警监测自带探头，报警时，可以第一时间确认是误报还是火情。

4）施工与生产界面区分明确，并做好隔离。

5）会议室、活动室、休息室、更衣室等人员密集场所应设置在安全地点，不得设置在吊运高温液态金属的影响范围内。

6）厂区各类横穿道路的架空管道及通廊，应标明其种类及下部标高，其与路面之间的净空应符合国标相关规定。煤气管道应架空敷设，横跨道路的煤气管道应设防撞栏杆，煤气设备设施符合GB6222-2005《工业企业煤气安全规程》。

7）设有完善的通讯及视频监控设施。

8）钢结构防腐满足设备防腐规范。

9）改造必须符合AQ2002-2018《炼铁安全规程》。

10）编制拆除和建设施工方案，并详细列出安全投入费用。

11）煤气报警器设置，除满足设计规范要求外，还要满足生产实际需要，比如临时休息点附近，行业内煤气重大事故后应急管理局检查要求的高泄漏风险位置。

12)高炉炉顶需安装高清摄像头，预留接到现场集控中心及公司环保视频监控平台的接口。

13)旧高炉拆除危险废物须由招标方处置，一般废物由投标方安全处置，但招标方须有专人负责确认处置去向并及时跟踪处置情况。

- 设备材料要求

供货设备和材料的采购工作由投标方负责，并承担技术、质量责任。

双方对设备/材料供货厂商的选择享有同等的权利。招标厂商应由双方组成考察小组进行考察确认，优先考虑招标方熟悉的供货商，最终入围供货厂商名单由双方共同商定。

根据重要程度不同，将设备和材料划分为以下三类采购方式：

A类设备和材料：关键的设备和材料及工艺电控；

B类设备和材料：除A类和C类设备和材料外的其他设备和材料。

C类设备和材料：标准设备或机电一体化设备

- 6.1 A类设备和材料供货、品牌要求

1）A类设备和材料选用国内外一流知名品牌，投标书列出A类设备及入围供货厂商名单，最终入围供货厂商由双方共同确认。投标方应在入围供货厂商名单的范围内进行设备和材料的采购，如果任何一方希望增加入围厂商名单，由双方协商并签字确认。招标结果须经招标方签字确认才可生效。

2) 投标方应将招标计划分批提前提交招标方，招标方应答复投标方是否参加并提供人员名单，技术标评标人由甲乙双方共同组成，如果通知招标方而招标方未参加的，投标方应经对招标方有效确认的前提下，才能视作招标方放弃权利或者认可投标方的相关工作。

3) A类设备和材料的采购合同技术附件应由双方和设备供货方共同签字确定。

4）A类设备和材料至少包括，但不止于此：高炉炉壳、高炉炉体耐材、热风炉及热风管道所有耐材、无料钟成套炉顶设备、液压泥炮、液压开口机、铜/铸铁冷却壁、不锈钢阀门、送风装置、风口中小套、大型煤气阀门、波纹补偿器、炉顶均排压阀、起重机、液压系统主要元器件、10KV开关柜、电力变压器、低压元气件、高低压电机、控制系统PLC、I/O总线、交换机、工控机、高炉炉顶料罐称重系统、蒸发空冷器、软水供水泵、冷风管道阀门、冷风管道补偿器等。

- 6.2 B类设备和材料供货、品牌要求

1) B类设备和材料选用国内外知名品牌，由投标方组织采购工作，招标方参与，在招标方放弃参与的情况下，投标方自主组织采购工作，招标方有权对该类设备和材料的供应商进行抽检。

2) 投标方分批将已签订的设备和材料合同的技术附件汇总并提交一份给招标方，以便招标方作好相关配合工作。

- 6.3 C类设备和材料供货、品牌要求

C类设备和材料的采买由投标方自行组织采购工作，但主要的C类设备材料按A或B类控制。

- 双方分交界

- 7.1  TOP点描述

- 电气T.O.P点：招标方提供电源，利旧配电柜以电源开关出线端为界，配电柜之后的所有电缆、桥架及辅材由投标方负责；新建配电柜以配电柜电源总开关上端口为界，招标方负责将电源外线接入配电柜，其余由投标方负责。

- 水、气T.O.P点：招标方负责供到出铁场厂房外一米处。从T.O.P点至设备上各部位的介质管线的配管、辅件、联接件等均由投标方供货、安装。

- 机械设备T.O.P点：招标方负责的设备运抵现场后由投标方负责卸车及安装；投标方所供全部设施负责卸车及安装。设备安装用地脚螺栓、垫铁及安装辅助材料由投标方负责。

- 土建T.O.P点：项目所涉及的土建部分均由投标方负责

- 7.3 其它方面的责任范围

- 7.3.1投标方责任范围

- 1）培训：电控操作及软件人员的培训，其食宿自理。

- 2）负荷试车由招标方与投标方共同提出试车方案，经招标方批准后实施，

- 在负荷试车过程中投标方负责技术指导，招标方负责组织。

- 热风炉凉炉和烘炉由投标方负责，招标方配合;高炉烘炉由招标方负责，投标方提供烘炉曲线和烘炉相关设施图纸。

- 3）设备易损件和备品备件（除设备随机调试用易损备件外）提出清单。

- 4）负责提供改造项目的软件功能规格书、电控控制操作说明书。岗位操作

- 规程、安全规程、设备维护检修规程由投标方负责提供原始资料，协助招标方编制。

- 7）负责质保期内设备保修及更换。

- 8）施工用水、电、蒸汽、压缩空气等，由招标方提供，费用由投标方承担；

- 施工临时用电的电源和变压器由招标方负责，工程单机、无负荷联动试车由投标方负责，纳入项目范围。

- 负责特殊设备（如压力容器等）根据国家有关行业管理的规定，申报政

- 府专门职能机构验收，使用许可证的办理。

- 10）负责项目范围内必要的辅助检修设施和安全设施。

- 11）负责项目范围内的安全、职业卫生、消防设施“三同时”。提供初步设

- 计（含概算）、施工图设计、施工图审查、设计及施工咨询服务、监测、设备材料采购、安装、验收、缺陷责任期、质保等，提供消防（包括结构计算书）、安全、环保、职业卫生设计专篇（含各专篇专家评审及相关费用），并配合招标方进行有关消防、安全、环保、职业卫生设计专篇的政府备案工作及本次招标项目有关的全部工作内容及相关费用等。

- 本项目中采用的标准原则上就高不就低。例如：国家、地方、行业标准

- 发生矛盾时，以高标准为准。

- 7.3.2 招标方责任范围

- 1）工程的工程监理、利旧设施检测鉴定。

- 2）铁水运输车辆、铁水罐，水渣和全厂除尘灰运输用车辆等。

- 3）本工程的开、停炉及生产所需要的原燃料、辅助材料（如：熔剂、钻杆、炮泥、沙子等）。

- 4）联动试车、热风炉高炉烘炉及后续作业、生产准备及正常生产所需要的能源介质（水、电、压缩空气、蒸汽、氮气、氧气、高炉煤气）及其在给定接点以外的能源介质供应设施。

- 5）热负荷联动试车、试生产所需的润滑剂和液压介质填充料，正常生产等所需的润滑剂和液压介质填充料属于招标方范围。

- 6）生产岗位的实习培训、重要岗位的理论专修培训、操作规程的学习培训、高炉开炉。

- 7）消防、安全、卫生及环境保护

- 包括项目范围内的初步设计、消防、安全、职业卫生的配套设施设计，并配

- 合招标方完成该项目备案、环评、能评资料的修订要求。消防与公司现有自动消防系统相匹配，投标方提供所需资料后，相关设备消防设施的报建、报批、检测、验收由招标方负责。

- 7.4 工程界面分交点

- 一号高炉环保升级改造工程界面分交点见下表

| 序号 | 系统设施 | 交接关系 | 交接点 | 交接点归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉顶系统 | 炉顶系统与高炉本体交接 | 炉顶大法兰 | 炉顶系统相关改造属于本项目范围。 |
| 2 | 高炉本体 |  |  | 高炉本体相关改造属于本项目范围 |
| 3 | 出铁场系统 |  | 高炉渣沟末端充值器至高炉本体 | 高炉本体相关改造属于本项目范围（渣铁沟工作层耐火材料不属于本项目范围） |
| 4 | 热风系统 |  | 1#、2#、3#热风炉热风阀； | 热风阀后的热风支管、热风总管、围管更新改造属于本项目范围。新建4#热风炉设计属于本项目范围 |
| 5 | 煤气净化系统 | 荒煤气管道与干法除尘交接 | 干法除尘煤气总管进口 | 炉体下降管至干法除尘之间耐材的荒煤气管道改造属于本项目范围； |
| 6 | 区域内能介管道 |  | 出铁场厂房外1m内 | 区域内各新增或改造的能源介质管道。 |
| 7 | 高炉主循环泵房 |  | 现有补水总管接口 | 软水泵站及至高炉各用户点管道改造属于本项目范围；中压水、高压水系统利旧，不属于本项目范围。 |
| 8 | 生产消防水 |  | 现有公司消防总管网接口 | 生产消防水利旧 |
| 9 | 在线监测系统 |  | 现场各点 | 改造范围内的监测属于本项目范围 |
| 10 | 喷煤 |  | 出铁场厂房外1m内 | 煤粉分配器之后管道改造属于本项目范围 |
| 11 | 环境除尘 |  | 各除尘点 | 除尘罩及新增收尘点属于本项目范围 |
| 12 | 其它 |  |  | 工程范围内确保各类介质、物料通畅不断点 |

- 7.5 系统设备分交表                            S：投标方    B：招标方

| 序号 | 项目 | 数量 | 单位 | 基本信息 | 基本设计 | 详细设计 | 供货 | 安装 | 现场调试 | 现场指导 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉顶系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 无料钟炉顶设备 | 1 | 套 | B | S | S | B | S | S | S |  |
| 1.2 | 炉顶均匀放散系统优化改造 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 1.3 | 炉顶其他设备 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 2 | 煤气净化系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 耐材修复 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 2.2 | 系统改造设计 | 1 | 套 | B | S | S | B | B | B | B |  |
| 3 | 高炉本体系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 高炉基础及炉底结构 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S | 框架利旧 |
| 3.2 | 高炉炉体 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 3.3 | 本体冷却壁 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 3.4 | 炉体耐材 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 3.5 | 炉体附属设备 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 3.6 | 检测仪表 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 4 | 风口平台及出铁场系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 风口平台 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 4.2 | 出铁场平坦化改造 | 1 | 套 | B | S | S | B | B | B | B |  |
| 4.3 | 炉前铁口除尘及炉前操作室改造 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 4.4 | 出铁场沟系及盖板改造设计 | 1 | 套 | B | S | S | B | B | B | B |  |
| 4.5 | 出铁场厂房钢构及彩钢瓦、管网更新 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 4.6 | 炉前设备更新改造 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 5 | 热风系统 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 热风管系改造 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 5.2 | 热风系统附属设施 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 5.3 | 热风炉凉炉与烘炉 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 5.4 | 4#热风炉设计 | 1 | 套 | B | S | S | - | - | - | - |  |
| 6 | 煤粉喷吹系统 | 1 | 套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 7 | 液压、润滑系统 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  | 含改造 |
| 7.1 | 液压站、阀台、分配器 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 7.2 | 液压、润滑管道 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S | 管道材质304 |
| 8 | 给排水设施 |  | 配套 | B |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 给排水外部管网 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 8.2 | 给排水内部管网 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 9 | 燃气设施 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 热力设施 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11 | 电气控制及自动化 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 供配电设施 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11.2 | 管线敷设 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11.3 | 照明、防雷接地 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11.4 | 控制系统 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11.5 | 系统检测 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11.6 | 自动化仪表 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 11.7 | 火灾自动报警系统 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 12 | 环保、安全及其他 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 13 | 土建工程 |  | 配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 厂房改造 | 1 | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 13.2 | 设备基础 | 1 | 配套 | B | S | S | S | S | S | S | 含桩基 |
| 13.3 | 外围规划 | 1 | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 14 | 总图 |  | 配套 | B | S | S | S | S | S | S |  |
| 15 | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

投标方针对系统设计、供货、安装和调试，上述分交表中内容仅供参考，遗漏项投标方可进行补充，未明确注明界区内设施、材料等均由投标方供货、施工。可保证系统设备的完整性、先进性、可靠性。

投标方所有设计须满足现行国家规范标准的要求，不得选用国家宣布淘汰的产品，设备节能标准为能耗1级及以上。

投标方在招标前应到招标方现场勘察和充分技术交流，根据实际情况完善设计方案。总平面布置的，布置集中紧凑，尽可能与现有设备设施相结合，节省用地，做到物流顺畅。

根据工艺流程，在满足规划、安全、卫生、消防的情况下，布置上述设施区域内干涉的建构筑物、地上、地下管线及其附属设施等予以拆除或进行改造。

投标方在标书中，对于工艺流程、时间等做详细说明。明确设备各组成部分的工艺设计、设备规格、参数、材质，及其他技术参数。

投标方应在标书中明确系统内各种介质、能源的耗量情况和设施运行成本做详细测算和说明。

- 资料交付

- 8.1资料交付及要求

| 序号 | 资料名称 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用于设计的资料图 |  |  |
|  | 设计审查 | 合同签订45天内 |  |
|  | 初步设计 | 合同签订45天内 | 纸版6份，电子版（word） |
|  | 土建、介质接点资料图 | 合同签订60天内 | DWG电子版+蓝图2套+签字版PDF |
|  | 电气及自动化提资图（含电气装置表） | 合同签订60天内 | DWG电子版+蓝图2套+签字版PDF |
| 2 | 设备设施 |  |  |
|  | 总图 | 合同签订60天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 设备、设施安装总图（含装置重量）、部件图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 改造后的设施图纸 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 备件图 | 设施交货时 | 蓝图4套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 主要外购件清单 |  |  |
|  | 消耗件、易损件清单 |  |  |
| 3 | 土建 |  |  |
|  | 桩图、基础图施工图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 外围规划施工图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 厂房改造施工图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
| 4 | 液压、润滑系统 |  |  |
|  | 液压和润滑原理图、装配图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 液压管路图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
| 5 | 公辅介质 |  |  |
|  | 煤气、压缩空气、除尘管路、水、热力管道等介质施工图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
| 6 | 电气及控制 |  |  |
|  | 原理图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 电气、仪表及自动化系统施工图（含电缆表） | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | 照明、防雷接地图 | 合同签订70天内 | 蓝图11套，电子版（DWG+签字版PDF） |
|  | PLC编程 | 调试完成后 | 电子版 |
| 7 | 装置相关资料 |  |  |
|  | 最终装置的使用说明书和功能描述 | 装置交货时 | 电子版（word） |
|  | 各种培训资料、操作、维护、检修、安全说明书 | 装置交货时 | 纸版、电子版（word） |
|  | 质量检验书和质保书 | 装置交货时 | 纸版 |
|  | 安全、职业卫生、消防设计专篇 | 以投标方时间要求为准 | 纸版6份、电子版（word） |

注：1.所有日期均指日历日。

2.投标方交付的资料包括纸质资料和电子文件，表中资料份数为纸版资料份数。要求电子文件可编辑，电子文件类型分别为：dwg文件；doc文件；xls文件等。

3.对于没有列入技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，投标方应按投标方要求及时免费提供。如需改进时，投标方应及时免费提供新的技术资料。

4.投标方涉及第三方专利和其他知识产权纠纷的，由投标方自行负责，与投标方无关。

- 产品制造、安装、验收标准

- 9.1设备的设计标准

设备设计的技术标准、工艺规范、质量标准严格按国家相关标准执行。

- 9.2 设备的制造标准

设备制造的技术标准、工艺规范、质量标准严格按国家相关标准执行，未尽事宜按照国家相关标准规范执行，不局限于以下标准，投标方可进行补充。

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB4457－2002 | 机械制图 |  |
| 2 | GB/T131－2002 | 表面粗糙度 |  |
| 3 | GB/T1801－2009 | 公差与配合 |  |
| 4 | JB/ZQ4000.7-86 | 锻件通用技术要求 |  |
| 5 | GB/T3077－2015 | 合金结构钢技术条件 |  |
| 6 | GB/T699－2015 | 优质碳素结构钢技术条件 |  |
| 7 | GB/T1222－2016 | 弹簧钢技术条件 |  |
| 8 | GBJ87－85 | 工业企业场区噪声控制设计规范 |  |
| 9 | GB16297－2 | 大气污染物综合排放标准 |  |
| 10 | GB4674－2009 | 磨削机械安全规程 |  |
| 11 | GB/T3181－2015 | 漆膜颜色标准 |  |
| 12 | GB/T11345－2019 | 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤标准 |  |
| 13 | GB/T699－2015 | 优质碳素结构钢 |  |
| 14 | YB/T036.19－92 | 冶金设备制造通用技术条件涂装 |  |
| 15 | GB/T20115.1-2021 | 燃料加热装置基本技术条件 |  |
| 16 | GB 50204-2002 | 混凝土结构工程施工质量验收规范 |  |
| 17 | GB 50025-2018 | 工业建筑防腐设计规范 |  |
| 18 | GB50184-2011 | 工业金属管道工程质量检验评定标准 |  |
| 19 | GB50050-2017 | 工业循环冷却水处理设计 |  |
| 20 | GB50212-2014 | 建筑防腐蚀工程施工及验收规范 |  |
| 21 | GB50309-2018 | 工业炉砌筑工程质量检验评定标准 |  |
| 22 | GB50235-2019 | 工业金属管道施工及验收规范 |  |
| 23 | JB-T5000.8－2007 | 锻件通用技术条件 |  |
| 24 | YB /T036.10－92 | 锻钢件超声波探伤方法 | 1级 |
| 25 | JB/T5000.3－2018 | 焊接件 通用技术条件 |  |
| 26 | JB/T5000.9－2019 | 切削加工件 通用技术条件 |  |
| 27 | GB/T2992-1998 | 通用耐火砖形状尺寸 |  |
| 28 | GB/T3994-2005 | 粘土质隔热耐火砖 |  |
| 29 | GB/T3995-2006 | 高铝质隔热耐火砖 |  |
| 30 | GB/T14982-2008 | 粘土质耐火泥浆 |  |
| 31 | GB/T2994-2008 | 高铝质耐火泥浆 |  |
| 32 | JC498-92 | 高强度耐火浇注料 |  |
| 33 | GB/T3003-2017 | 耐火材料陶瓷纤维及制品 |  |
| 34 | ... | .... |  |

- 9.3 设备质量检验

9.3.1投标方根据技术协议中的相关标准对其提供的设备和材料进行设计、材料选择、制造、检查和测试。

9.3.2投标方在发货前应对合同设备的质量、规格、数量、重量等进行全面而详细的检测。

9.3.3招标方有权派出自己的检验人员和投标方人员一起对设备制造和质量事实检验。设备的装配和测试应在招标方人员陪同下进行。但是，如果由于招标方自身原因其检验人员不能到场的话，投标方有权独立进行装配和检验。如果招标方检验人员就检验要领书以外的项目提出检验要求时，经双方协商一致后可以增加检验项目。

9.3.4如果招标方人员发现设备有缺陷或不符合合同规定时，招标方有权提出自己的意见。投标方应充分考虑这些意见并采取必要的措施修正缺陷，费用自付。缺陷消除后，招标方将再次检验测试，由此产生的费用由投标方承担。

9.3.5 在制造厂进行的验收不能代替货物抵达招标方工厂时的开箱检验，不能因此而免除投标方根据合同应承担的质保义务，投标方检验人员不需出具任何证明。

9.3.6投标方应免费提供招标方检验人员必要的工具，比如技术资料、图纸、测试工具等。

9.3.7开箱检验在招标方工厂进行。投标方有权自付费用派检验人员到用户工厂参加检验。招标方应提前1个月通知投标方开箱检验日期，并提供必要协助。若在开箱检验时发现短量、缺陷、损坏或其他与合同规定或质量标准不符的问题，招标方应出具详细的报告并签字。若是投标方原因，该报告将作为招标方要求索赔、修理、换货的有效凭证，投标方应自付费用修理。

9.3.8高炉本体质量检查

- （1）耐火砖质量检查

要点：边、角是否完好，是否有裂纹；编号是否正确。

- （2）炉底找平层水平度检查。

要点：水平度是否达标；如新作炭捣层，加热碳素料温度是否合适，密度是

否达标。

- （3）各层砌筑质量的验收。

要点：砖缝是否达标；泥浆是否饱满；与预砌的编号是否一致。

- （4）各层实际标高、直径的检查。

要点：实际尺寸与图纸的误差，是否椭圆。

- （5）冷却壁填塞锈结料的验收。

要点：锈结料是否塞满缝隙。

- （6）砖衬与冷却壁之间填料的验收。

要点：填料种类是否对；填料密实度是否达标。

- （7）耐火泥浆质量的检查。

要点：泥浆品种是否对；浓度是否合适（不能稀）；砌筑炭砖的浆加热温度是否在规定的范围。

- 9.4设备涂装要求

- 所有投标方负责的设施（包括新作、改造、利旧的设备、钢构、平台、梯子、

- 栏杆）都涂有底漆及二次面漆加以防护，供货设备出厂时涂有最终面漆。并且涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.2007执行，涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。 涂漆道次：涂底漆2次，2次面漆，平膜总厚度为100μm（干膜）。

- 9.5设备监制大纲

合同签定后，双方协商制定设备制造过程和出厂前检查内容、要求，方法等，

设备开箱检查内容、要求等。

所有的设备都有相关的国家或者行业法律法规标准，采用最新、最权威的标

准规范。

- 9.5.1检验、试验和证书

设备检验分为两个阶段即设备出厂前检验和设备现场检验。设备出厂前检验包括外购件的检验和试验、出厂形式试验等内容，主要由投标方为主，招标方可参加的部分项目试验。现场检验是在招标方设备运抵现场后对设备的检验，以招标方为主，投标方参加的检查验收。

招标方将委托第三方耐火材料专业检测公司全程监制和验收耐火材料，其它设备材料根据需要参与，投标方不得使用贴牌产品。

- 9.5.2现场检验

设备到达现场后双方进行开箱检验，主要内容如下：

- 包装状况

- 淋雨状况

- 磕碰状况

- 器件损坏状况

- 现场检验以外观检查为主，必要时可通电检查。

- 9.5.3 设备及耐材制造保证指标、质量控制措施和检验方法

投标方人员在各工序的加工操作、检验方法质量控制数据必须严格按工厂技术规范执行。

耐材验收按招标方认可的技术要求和技术协议进行验收。外形尺寸的验收执行GB10326的标准；理化指标的验收执行GB10325的标准。

- 9.6 三级质量管理

在设备及材料制造及工程施工阶段严格实行三级质量控制的制度，设备及工程检验验收均按国家现行法规或规范进行。

三级质量控制制度

A(AR)级：最重要的制造或施工工序质量控制点。须由双方和供货商的质量检验人员共同检查确认。

B(BR)级：重要的制造或施工工序质量控制点。须由投标方、供货商双方质量检验人员共同检查确认。

C(CR)级：一般制造或施工工序质量控制点。由供货商质量检验人员检查确认。

- 9.7 验收

9.7.1 高炉砌筑验收

为了确保高炉砌筑工程质量，检验方法是根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》GBJ211-87，《工业炉砌筑工程质量检验评定标准》GB50309-92，以及投标方具体情况为准。

高炉应划分为炉底、炉缸、炉腹、炉腰和炉身等分项工程，其中炉底和炉缸为主要分项工程。

砌筑前校核炉口钢圈中心对炉底基中心的位移，厚壁炉腰和炉身砌体的中心线应以炉口钢圈中心为基准。炉缸砌体的中心线应由测量确定，对炉身中心线的位移，不应超过30mm。炉底、炉缸砌体的标高应以出铁口中心为基准。

- 9.7.1.1  高炉炉底验收

（1） 耐火材料和制品的品种、牌号、必须符合现行国家标准的规定和设计要求，泥浆的品种、牌号、配比，必须符合设计要求，泥浆的稠度应通过实验确定。

检验方法：观察检查，检查质量证明书或实验报告，检查泥浆试配记录。

（2） 砌体砖缝的泥浆饱满度，必须大于95%。

检查数量：每层炉底抽查2~4处；炉墙每1.25m高检查一次，每次抽查2~4处，

检验方法：用百格网检查砖面与泥浆粘结面积，每处掀3块砖取其平均值。当耐火砖的体积，重量很大，无法按上述方法检查时，可在施工时观察检查。

（3）炉底上表面与出铁口中心的距离，每层炉底的砌筑中心线与出铁口中心线的交错角度。均必须符合设计要求

检验方法：尺量检查，检查施工记录。

- 9.7.1.2 第二节高炉炉缸

9.7.2.1 同本标准9.6.1.1第（1）条。

9.7.2.2 同本标准6.6.1.第（2）条。

9.7.2.3 出铁口框和渣口大套外环宽500mm范围内的砌体，以及风口带的砌体，必须靠冷却壁，其间不严密处，泥浆必须饱满。

- 9.7.1.3 高炉炉腹及其以上部位

9.7.3.1 同本标准9.6.1.1第（1）条。

9.7.3.2 砌体砖缝的泥浆饱满度，必须大于90%。检查数量和检验方法，应按本标准第2.1.2条的规定执行。

9.7.3.3 厚壁炉腰和炉身砌体的中心线必须以炉喉钢圈中心为准。

检验方法：经纬仪和吊线检查，检查施工记录。

9.7.2 冷却壁安装验收

- 冷却壁在安装前需进行水压试验，安装后需再次进行水压试验，合格后才能填充铁屑填料，之后才能砌砖。

- 安装冷却壁前应先安装好铁口框，渣口大套，风口大套法兰盘及其它与炉皮联接件等设备。

- 在安装炉身冷却壁前，应根据冷却壁上留孔的实际位置在炉皮上开出探孔、热电偶孔的孔洞，安装套管后再安装冷却壁。

- 冷却壁安装，在炉壳上割孔时，水管孔不得超过管子外径的1.5倍，螺栓孔不得超过螺栓直径的1.3倍。

- 在安装同一段冷却壁时，应先安装带孔的冷却壁，最后安装两边平行的冷却壁。

- 固定螺栓在螺帽与炉皮之间应根据实际需要可变更垫板厚度，以使螺栓拧紧，并应使同一块冷却壁的固定螺栓要拧紧至同等程度，以保证受力均匀。

- 严禁用冷却壁进出水口做吊点，每段冷却壁安装检查完后应割去吊环，在冷却壁之间、冷却壁与铁口框，渣口大套，风口大套之间隙及冷却壁的固定螺栓用孔内填以铁屑填料，在冷却壁和炉皮之间应进行压力灌浆所用填料。

- 冷却壁在进出水口处，先将垫板点焊在炉皮上，待烘炉完后再将螺栓与螺母，螺母与垫板，垫板与炉皮焊死；

- 冷却壁的连接螺栓必须均匀把紧、垫板与炉壳、水管与垫板、螺母与垫板、螺栓与螺母必须层层焊满，不得泄漏煤气。

- 所有焊接处均采用E43焊条。

- 冷却壁进出水口管帽必须带好，在连接给排水配管时方允许打开。

- 冷却壁之安装偏差要求：

- a每层冷却壁上平面标高±10mm,冷却壁上平面互相偏差＜10mm。

- b冷却壁之间的水平.垂直缝隙偏差±5mm，并要求间隙均匀。

- c冷却壁与炉子中心线距离偏差＜10mm。

- d冷却壁外表面与炉皮间隙不得＜10mm，冷却壁与铁口框.渣口及风口大套. 法兰之间不得＜10mm。

- （13）冷却壁安装、焊接完毕后，应再次进行严密性试验和满流试验。

9.7.3 炉壳安装验收

- 制作和焊接的工作应由取得考试合格证的焊工来担任。

- 焊接前应清除焊缝位置附近的铁锈、油污、积水、冰雪和脏物。焊接完毕后应清除焊缝表面熔渣及其两侧飞溅金属。

- 在进行多层多道手工焊接时，应采用分段分层退步反向焊及对称焊接。在焊接每道焊缝前应进行清渣，如发现夹渣、气孔、裂纹等缺陷时，必须将缺陷清除重焊。

- 焊根应清除干净，露出清洁金属光泽面，经目视检查确认无缺陷后方可再进行焊接，有裂纹或质疑时应进行着色检查。

- 采用手工焊接的高炉外壳，应根据焊件厚度、材质，以及使用条件综合考虑是否进行焊前预热和伴随预热。

- 焊接质量应符合相关技术文件或图纸要求规定。

- 9.8 以上未列的验收要求按照国家及行业验收规范及标准执行。

- 9.9 考核

- 项目建设后未能达到第9.7条验收条件、国家及行业验收规范及标准的，给予三个月整改期，根据对生产的影响程度酌情考核；整改到期仍不能达标的不予验收，另行商议考核条款，考核条款以商务合同签订为准。

- 质量保证和售后服务

货物质量保证期自货物调试验收合格后12个月，验收按国标执行。在质量保证期内，因投标方原因导致修理或更换设备、部件的，则保证期为修理或更换后的设备、部件投入使用后12个月。

10.1 投标方保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，并对由于制造及材料缺陷而产生的故障负责。

10.2 投标方所交产品的数量、规格、型号、质量等不符合同规定的，由投标方负责包换或包退，并承担调换或退货而支付的实际费用。因调换逾期者按逾期交货处理。

10.3 在质保期内投标方收到通知应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 交货时投标方应提供产品质量合格证明给招标方。

质保期内，投标方接到招标方通知后24小时内提投标方服务；

质保期外，投标方接到招标方通知后48小时内提投标方服务；

投标方将对所需设备给予招标方长期技术支持。

10.5 投标方必须满足招标文件里全部参数要求，否则不予验收。

- 工程管理及进度要求

工程管理按照国家颁布的施工现场组织管理规范、监理规程和芜湖新兴铸管相关管理规定执行。

施工平面布置按批准的总平面设计进行，以不影响其他运行的生产设施的生产为原则。

- 11.1 建安要求

- 建安合同付款：投标方向工程师提交已完工程量报告的时间：投标方每月20日前向招标方代表提交已完工程量报告，招标方代表收到报告后5日内审核完毕。

- 双方约定的工程款（进度款）支付的方式：无预付款；招标方次月按审定的上月进度的70%支付投标方工程款，付款前提供等额增值税专用发票。

- 工程竣工验收合格、结算审核后付至审核价的97%，留3%为质保金，质保金返还按保修规定。投标方应于招标方支付全部或部分工程款项前向招标方开具增值税专用发票，工程款以6个月银行承兑汇票支付。

- 结算审核后投标方及时向招标方开具全额增值税专用发票。

- 建安合同考核：本工程的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因投标方原因，节点工期每延误1天，投标方向招标方支付违约金贰万圆整（￥：20000元整）。高炉生产出铁时间每延误1天，投标方向招标方支付违约金拾万圆整（￥：100000元整）。因投标方原因，工期延误7天以上或施工质量达不到要求，招标方有权终止合同，另行选择施工队伍。

- 工期奖励：高炉生产出铁时间每提前一天奖励五万。

- 若投标方达不到合同中规定的合格标准，按不合格工程量造价的1.2倍向招标方支付违约金，同时投标方必须无条件返工直至合格。

- 本项目建安工程合同最终结算发票是9%增值税专用发票。

- 施工期间投标方的项目经理在现场时间无特殊情况原则上不少于5个工作日/星期，工作期间离开现场须经招标方代表书面同意。如发现缺岗1天，投标方支付违约金500元。

- 招标方在指定位置提供施工电源及水源，之外部分投标方自行承担，现场施工水电费结算时按建安合同总价的７‰扣除。

- 投标方需缴纳安全保障金及施工履约保证金400万元整（长期合作单位，需出具投标方已经办理过的证明材料），通过基本账户现汇办理，待投标方承建的所有工程竣工后由投标方提出申请，工程部核实后保证金无息退还给投标方。

- 招标方、投标方方须密切配合、相互协商，以使现场施工达到招标方安全管理和现场文明施工要求，接受招标方6S管理，达不到要求的按招标方有关管理办法考核；投标方无条件配合招标方有关安全、消防验收和现场整治、来人参观的临时性安排（须提前通知），如满足不了招标方有关要求，招标方有权临时组织人员处理，其费用按400元/工日计算，从投标方工程款中扣除。

- 11.2 设计费付款方式

- 11.2.1设计审查完成后，投标方向招标方提供总平面图及初步设计20日内，招标方向投标方支付合同总额的30%技术服务费，投标方向招标方开具等额增值税专用发票（税率6%）。

- 11.2.2 所有设计完成后20日内，招标方向投标方支付合同总额的30%技术服务费，投标方向招标方开具等额增值税专用发票（税率6%）。

- 11.2.3 全部图纸交付后20日内，招标方向投标方支付合同总额的30%技术服务费，投标方向招标方开具等额增值税专用发票（税率6%）。

- 11.2.4 项目安装调试完成，投入使用后三个月后20日内，招标方向投标方支付合同总额的10%技术服务费，投标方向招标方开具等额增值税专用发票（税率6%）。

- 11.2.5 设计费支付方式：通过银行现汇的方式支付。

- 11.2 对投标人资质要求

- 开标前投标人需与业主在施工方案及布置上进行技术交流。

- 在中华人民共和国工商管理部门注册，且具有中华人民共和国独立法人资格，且具有履行合同和履行民事责任的能力，营业执照处于有效期。

- 具备承担本项目的资金及资信能力。

- 投标人具备资质满足以下要求：

- 设计资质：工程设计冶金行业甲级及以上资质。

- 安装资质：冶金工程施工总承包一级及以上资质。

- 具有有效的安全生产许可证。

- 能够按国家规定和招标方要求开具增值税专用发票。

- 需拥有自主知识产权，不得在建设过程中或以后运行期间产生法律纠纷问题，由投标方知识产权纠纷产生的连带责任，由投标方负责。

- 本项目接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足上述（1）至（6）项的要求，联合体各成员均要为独立法人资格。

- 投标人中标后，不能进行转包和非法分包。

- 项目负责人资格要求：机电工程专业一级建造师注册人员。投标人拟派本工程项目投标的项目负责人必须是投标单位人员，具备有效的安全生产考核合格证书（B证）且提供无在建工程承诺书。

- 投标方需提供近5年（2017年7月1日-至今，以竣工时间为准）内同类项目业绩证明材料（同类项目指：1200m³（含）及以上高炉大修工程业绩，需提供业绩合同、竣工验收证明扫描件）。

- 11.3 项目建设工期

1）拟建设日期为2022年10月至2023年2月间择机启动，从高炉停炉至恢复出铁间的绝对工期为69天。如招标方时间调整，绝对工期不变，建设开始日期相应调整。

2）绝对工期为高炉停炉到高炉恢复出铁之间的工期。

质量目标：工程质量一次合格率100%；重大质量事故为零。

安全目标：重伤及以上事故为零。

投资目标：按公司下达的项目投资执行

- 11.4 文明施工要求

11.4.1投标方应严格遵照招标方文明施工有关规定。

11.4.2投标方负责施工现场必须设立明显的五牌一图（企业简介、工程概况、管理机构、联系电话、安全生产、质量管理、文明施工和施工现场总平面图）；

11.4.3投标方施工期间不得对周边环境造成影响，场地道路平整、不积水，施工车辆不带泥上路，便道无扬尘；

11.4.4投标方未经主管部门批准不得随意占地占道。不得乱写乱画、不得乱扔遗弃物，要保持施工区域环境整洁。

11.4.5投标方负责施工现场自行车、机动车辆要按规定地点整齐停放。

11.4.6投标方临时驻点、库房、物资存放场地必须向修建部申请，同意后方可建立，各类物品分区分类，堆放整齐。

11.4.7投标方施工区域（超过15天）要用蓝色彩钢瓦进行围护（围栏高度不得低于2米），并在指定区域内施工，不得损坏划定范围以外的建筑设施；

11.4.8投标方施工现场所有施工机械、材料、机电设备等全部实行定置化管理，定置区域统一划线挂牌，明确放置物的名称、所属单位、数量等；

11.4.9投标方现场应有防尘设施，如：打磨、除尘、砂轮、搅拌等相关施工设施应配置除尘设施，现场散料：砂石、水泥、粉灰等须全覆盖；

11.4.10投标方施工区域消防设施齐全，并建立消防管理机构和消防制度；

11.4.11投标方人员必须严格遵守公司各项管理制度，按照施工规范，精心操作，统一劳保穿戴，举止文明。

11.4.12投标方从事建筑施工时为防止坠落、落物和减少污染,当建筑物高度超过4m时，必须采用阻燃密目式安全网对建筑物进行封闭。其安全网安装必须符合以下要求：

（1）密目式安全立网采用全新高密度聚乙烯单丝，颜色统一为绿色。网眼孔径不大于 12 mm，密目网的宽度应介于 (1.2～2)m。长度由合同双方协议条款指定，但最低不应小于2 m。边缘部位的开眼环扣必须牢靠，且环扣孔经一般不低于 8 毫米；

（2）安装时每个结点上，边绳应与支撑物（架）系紧，并用一根独立的绳连接，系结点在沿网边均匀分布，其距离不得大于75cm，系结点应符合打接方法，连接牢固而又易于解开，受力后不会松开的原则。安全网搭设应绑扎牢固、严禁在高空散挂飘动，网间严密。高度超过24M的脚手架必须铺设双层密目网。

（3）安装立网时，除以上有关的规则外，安装平面与水平面垂直。网平面与支撑作业人员的面之边缘处的最大间隙不超过10cm。安全网封闭高度应高于作业面1.5米以上。

（4）网内不得存留建筑垃圾，网下不能堆积物品，网身不能出现严重变形和磨损，以及是否会受化学品与酸、碱烟雾的污染和电焊火花的烧灼等，使用中的网必须坚持每日检查一次，避免出现严重的变形和磨损；断裂、霉变；连接部位松脱。

（5）在保护区域的作业停止后，方可拆除密目网；拆除应在有关人员监督下进行并要根据现场条件采取有关防坠措施。旧网在重新使用前，应由专人负责进行全面检查，并签发允许使用证明。

- 11.5投标方应严格遵照招标方安全环保有关规定

投标方必须严格遵守芜湖新兴铸管有限责任公司的各项安全规章，进场施工前首先向安全监察部进行资质备案。

- 11.5.1投标方必须按照有关安全规定采取严格的安全防范措施，在施工前杜绝一切安全隐患。

- 11.5.2投标方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

- 11.5.3投标方在施工过程中，要做到安全文明施工。非因招标方原因，施工过程所发生伤亡事故和财产损失，全部由投标方自行解决，招标方不承担任何经济和法律责任。

- 11.5.4投标方须妥善保护周围建筑物及非现场人员的安全，在重要地点设警示牌，如施工中因承诺方原因造成周围建筑物及非现场人员的伤害，由投标方承担一切责任。

- 11.5.5投标方人员进入施工（检修）区域必须按规定穿戴好劳动保护用品，戴安全帽，穿工作服等；个人劳动防护须达到本公司要求条件。

- 11.5.6投标方须接受招标方的ISO14001及GB/T28001培训工作，保证施工环境及人员的身体健康，并经常对员工进行ISO14001及GB/T28001方面的教育和管理。

- 11.5.7投标方施工前要制定出具体安全措施并传达到每位参与人员，并要求严格认真执行。

- 11.5.8投标方要设专职安全员负责安全监督管理工作，负责对施工人员进行安全教育，施工前对职工进行安全交底，把现场和施工中存在的危险因素传达给每一位施工人员。

- 11.5.9投标方施工前必须对现场进行安全确认，对潜在的危险因素,不熟悉或不了解时要主动向招标方了解，了解清楚后方可施工。施工过程中，由于没有进行安全确认、安全管理不到位、设备、设施存在隐患、投标方人员“三违”等因素造成的事故由投标方负责。

- 11.5.10施工现场用电装置，要执行一机、一闸、一保护，手持电动工具，必须执行两极保护，全面执行«施工现场临时用电安全规范»；不准乱接电源线，施工用临时线、配电箱（盘）、照明等必须符合安全要求；投标方施工用各种机具、设备必须符合安全要求。

- 11.5.11投标方要对其库存危险品定期检查，随时消除隐患，杜绝一切事故的发生易燃、易爆区域作业、高空作业、煤气区域作业等危险作业必须执行特殊安全规定，不冒险施工和野蛮作业。

- 11.5.12投标方必须了解与遵守国家建设项目施工有关的各种ISO14001及GB/T28001方面的法律法规。

- 11.5.13投标方必须严格遵守招标方ISO14001及GB/T28001方面的各项规章制度，对于违反规定的严格考核。

- 11.5.14鼓励投标方采取有利于保护环境先进的施工技术及材料，节能降耗，提高资源能源的利用率。

- 11.5.15投标方占用或破坏任何绿化带都必须呈报招标方公司领导批准后方可占用。对在施工中被破坏的环境，投标方必须进行修复，经招标方验收合格后才可办理竣工手续。

- 11.5.16投标方必须严格按施工噪声控制标准进行施工，对于噪声影响周围办公及休息的行为要给予相应的处理。

- 11.5.17投标方在施工中必须严格控制建筑扬尘的产生，施工垃圾及时收集、清运，放置指定地点，外运建筑垃圾及渣土时严禁车轮带泥，严禁车辆装载过满，严禁道路遗撒等现象的发生，严格按公司有关规定执行，否则出现违规行为将进行处罚。

- 11.5.18未尽事宜投标方严格按ISO14001及GB/T28001体系要求执行并承担相应的责任。

- 11.5.19投标方所承接工程施工时需执行招标方公司的“环境与职业健康安全针”。

- 11.6 现有设施拆除有关要求

- 设备和钢结构、电缆拆除，涉及的生产物料，拆除后负责装车，后续处理招标方负责。

- 具有回收价值的设备保护性拆除。

- 高炉拆除过程进行炉缸情况调查，由招标方承担，投标方配合。

- 其它设施由投标方拆除后外运处置。

- 投标书内容和要求

- 12.1 投标方投标文件中应包含以下资料：

12.1.1整个改造项目的详细图纸、图表及文字资料。

- 12.1.2投标报价：投标报价必须分项报价，设计、制造、运输、安装、调试等分别单列，主要设施报价清单按给定的格式编写，必须要列出生产厂家。

- 12.1.3认真阅读分析标书的各项内容，并针对标书内容作出相应响应。

- 12.1.4工期计划表。

- 12.1.5投标人提供的技术标书，应当包括如下内容：

- 附件1：技术方案详述，除主要改造方案外，还应包括且不限于：

- 投标方根据招标方提供的资料和现场勘探实际情况进行设计。包括：总图、设备描述，设备组成，改造内容、设备结构图和布置图，设备尺寸、重量，详细设备配置表（型号、品牌等），设备主要技术参数，能源消耗，设计计算说明书等。

- 投标方投标方案，可优于招标文件要求。

- 系统流程图除了应详细表示其范围内的设施及系统流程外，还应有明确标示表明与招标方的接口。

- 附件2：主要设施配置、供货范围及设计、设备分交表

- 附件3：技术资料及其交付进度

- 附件4：施工技术及实施方案

- 附件5：人员培训

- 附件6：技术服务

- 附件7：保证值和考核办法

- 附件8：平立面工艺布置图及其他附图

- 附件9：专利及技术诀窍等

- 附件10：设备制造标准及出厂前检验

- 附件11：备件及消耗件清单

- 附件12：子供货商明细表

- 附件13：设备交货及建设进度

- 附件14：资质及业绩表等

- 12.2投标报价

- 报价含：设计、制造、运输、安装、调试等所有费用。

- 报价单位：RMB元

- 报价总表包含：

- 设计费：6%增值税

- 设备材料费：13%增值税

- 建安费：9%增值税

- 12.2.1 主要设备、材料清单（投标方填写）

| 序号 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

注：本项目设备不局限于上表中设施明细(包含设备重量)，投标方必须保证设施的完整性和功能使用要求。

- 12.2.2 备件消耗件清单（不在供货范围之内）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

- 12.2.3 子供货商清单（投标方填写）

| 序号 | 外购件名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- 报价说明：随机备件免费提供，满足6个月连续生产需要。列出随机备件的明细、数量及单价,投标方对提供的随机备件明细、数量和质量负责。

- 12.3设材款拟付款方式

- 预付款支付：合同签订10日内，招标方向投标方支付设材合同款的10%

- 作为预付款。

- 进度款支付：投标方主设材订货合同签订后10日内，招标方支付设材合同

- 款的20%作为进度款。

- 到货款支付：主设材到货后十日内，招标方支付设材合同款的30%作为到

- 货款，投标方同时开具全额增值税发票给投标方。

- 运行款支付：系统安装完毕验收合格，正常使用三个月，招标方支付设材

- 合同款的30%作为运行款。

- 质保金支付：系统验收合格后正常运行一年无质量异议，招标方支付设材

- 合同款的10%作为质保金。

- 以上付款均为六个月银行承兑汇票。

- 12.4 技术偏离及说明

- 技术偏离是技术文件偏离和技术参数偏离的统称，投标方就招标方所提出的技术要求，当出现与其要求不能完全一致时，就不一致的内容进行描述性一一

- 说明。如有不同的技术方案，除说明外，应单独报价。上述文件中标注：6设备材料要求、11工程管理及进度要求，作为投标偏离否决项。

附件1：耐火材料理化性能指标

表1.1   半石墨炭砖理化指标

| 项目 | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显气孔率 | % | ≤19 | 19(i) | ISO 12985/2 | YB/T908 |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥1.6 |  | ISO 12985/1 | YB/T119 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥36 | 30(s) | DIN 51910 | GB/T1431 |
| 常温抗折强度 | MPa | ≥7 |  | DIN 51910 | GB/T3074.1 |
| 热导率 (室温) | W/(m·K) | ≥6 | 7(s) | ISO 12987 | YB/T5291 |
| 透气度 | mDa | ≤35 |  | ISO8841 | GB/T9973 |
| 抗碱性* |  | U or LC | U or LC | ASTM C454 | YB/T5213 |
| 使用部位 | 高炉炉底 |  |  |  |  |

表1.2   微孔炭砖理化指标

| 项目 | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显气孔率 | % | ≤18 | 18(i) | ISO 12985/2 | YB/T908 |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥1.64 |  | ISO 12985/1 | YB/T119 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥40 | 40(s) | DIN 51910 | GB/T1431 |
| 常温抗折强度 | MPa | ≥8 |  | DIN 51910 | GB/T3074.1 |
| 热导率 (600℃) | W/(m·K) | ≥14 | 14(s) | ISO 12987 | YB/T5291 |
| 透气度 | mDa | ≤9 |  | ISO8841 | GB/T9973 |
| 抗碱性* |  | U or LC | U or LC | ASTM C454 | YB/T5213 |
| 平均孔径* | μm | ≤0.5 | 0.5(i) | DIN66133 | YB/T 118 |
| ≤1μm的孔容积比* | % | ≥70 | 70(s) | DIN66133 | YB/T 118 |
| 使用部位 | 高炉炉底炉缸 |  |  |  |  |

表1.3   超微孔炭砖

| 项 目 | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 显气孔率 | % | ≤17 | 17（i） | ISO 12985/2 | YB/T 908 |
| 体积密度 | g/cm3 | ≥1.68 |  | ISO 12985/1 | YB/T 119 |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥40 | 40（s） | DIN 51910 | GB/T 1431 |
| 热导率 （600℃） | W/（m·K） | ≥20 | 20（s） | ISO 12987 | YB/T 5291 |
| 透气度 | mDa | ≤2 |  | ISO 8841 | GB/T 9973 |
| 抗碱性* |  | U | U | ASTM C454 | YB/T 5213 |
| 平均孔径* | μm | ≤0.1 | 0.1（i） | DIN 66133 | YB/T 118 |
| ≤1μm的孔容积比* | % | ≥80 | 80（s） | DIN 66133 | YB/T 118 |
| 使用部位 | 炉底第4层炭砖，炉缸至铁口区域。 |  |  |  |  |

注：（s）为低值不利

（i）为高值不利

表1.4   微孔刚玉砖理化指标

| 项 目 |  | 单位 | 指标值 | 保证值 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | AL2O3 | % | ≥85 | 85（s) | GB/T 6900-2016 |
|  | Fe2O3 | % | ≤0.8 | 0.8(i) |  |
| 体积密度 |  | g/cm3 | ≥3.2 |  | GB/T 2997-2015 |
| 显气孔率 |  | % | ≤14 | 14(i) | GB/T 2997-2015 |
| 常温耐压强度 |  | Mpa | ≥120 | 120(s) | GB/T 5072-2008 |
| 透气度 |  | mDa | ≤0.5 |  | GB/T 3000-1999 |
| 铁水溶蚀指数 |  | % | ≤1 | 1(i) | GB/T 24201-2009 |
| 抗渣侵蚀率 |  | % | ≤6 |  | GB/T 8931-2007 |
| 平均孔径 |  | µm | ≤0.5 | 0.5(i) | YB/T 118-1997 |
| ＜1µm孔容积 |  | % | ≥75 | 75(s) | YB/T 118-1997 |
| 导热系数（T600℃） |  | W/m.k | ≤5 |  | GB/T 22588-2008 |
| 使用部位 |  | 高炉陶瓷杯和风口组合砖 |  |  |  |

注：参照YB/4129-2005，括号内为组合砖指标。

表1.5   氮化硅结合碳化硅砖理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | Si3N4 | % | ≥20 | 20(s) |  | GB/T16555 |
|  | Fe2O3 | % | ≤0.7 | 0.7(i) |  |  |
|  | SiC | % | ≥72 | 72(s) |  |  |
| 体积密度 |  | g/cm3 | ≥2.65(2.60) |  | ISO5017 | GB/T2997 |
| 显气孔率 |  | % | ≤16(17) | 16(i) | ISO5017 | GB/T2997 |
| 常温耐压强度 |  | MPa | ≥160 | 160(s) | ISO10059 | GB/T5072 |
| 常温抗折强度 |  | MPa | ≥45 |  | ISO5014 | GB/T3001 |
| 高温抗折强度 (1400℃) |  | MPa | ≥45(40) | 45(s) | ISO5013 | GB/T3002 |
| 热震稳定性(1100℃，水冷) |  | 次 | ≥25 |  | DIN51068 | YB/T376.1 |
| 荷重软化温度 0.2MPa ，T0.6 |  | ℃ | ≥1700 |  | DIN51064 | YB/T370 |
| 导热系数(1000℃) |  | W/(m·K) | ≥16 | 16(s) | ISO 12987 | YB/T5291 |
| 使用部位 |  | 冷却壁镶砖、炉腹砌砖 |  |  |  |  |

注：括号内为手工成型砖指标。

表1.6   粘土保护砖PN-42理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | Al2O3 | % | ≥42 | 42(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |  |
|  | Fe2O3 | % | ≤2.0 | 2.0(i) |  |  |  |
| 显气孔率 |  | % | ≤20 | 20(i) | ISO5017 |  | GB/T2997 |
| 常温耐压强度 |  | MPa | ≥45 | 45(s) | ISO10059 |  | GB/T5072 |
| 荷重软化温度 0.2MPa ，T0.6 |  | ℃ | ≥1400 | 1400(s) | DIN51064 |  | YB/T370 |
| 重烧线变化率(1450℃*3h) |  | % | -0.4~0.1 |  | ISO2478 |  | GB/T5988 |
| 使用部位 |  | 高炉炉底炉缸保护砖 |  |  |  |  |  |

注：参照GB/T34188

表1.7   炭素填料THC-S9理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定碳 | 1000℃×3h，埋碳烧后 | % | ≥90 | 90(s) |  | GB/T13245 |
| 导热系数，100oC | 200℃×24h | W/m.K | ≥15 | 15(s) | ISO 12987 | YB/T5291 |
| 耐压强度 | 1000℃×3h，埋碳烧后 | MPa | ≥8 | 8(s) | EN 1402-6 | YB/T 5201 |
| 模子容重 |  | g/cm3 | ≥1.55 |  | EN 1402-6 | YB/T 5200 |
| 使用部位 |  | 高炉炉底炉缸碳砖与冷却壁之间的缝隙 |  |  |  |  |

表1.8   炭素填料THC-S10理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定碳 | 1000℃×3h，埋碳烧后 | % | ≥90 | 90(s) |  | GB/T13245 |
| 导热系数100℃ | 200℃×24h | W/m.K | ≥14 | 14(s) | ISO 12987 | YB/T5291 |
| 耐压强度 | 200℃×24h | MPa | ≥10 | 10(s) | EN 1402-6 | YB/T 5201 |
| 模子容重 |  | g/cm3 | ≥1.60 |  | EN 1402-6 | YB/T 5200 |
| 使用部位 |  | 高炉炉底水冷管上半部与炭砖之间 |  |  |  |  |

表1.9   无水压入料SC-8YK理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | Al2O3（粉料） | % | ≥55 | 55(s) | ISO2677 | GB/T6900 GB/T21114 |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.0 |  | EN 1402-6 | YB/T 5200 |
| 耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥10.0 | 10(s) | EN 1402-6 | YB/T 5201 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥4.0 |  | EN 1402-6 | YB/T5201 |
| 重烧线变化率 | 1200℃×3h | % | ±1.0 | -1.0~+1.0 | EN 1402-6 | YB/T 5165 |
| 水分 |  | % | ≤2.0 |  |  | GB/T6283 |
| 耐火度 |  | oC | ≥1740 |  | ISO528 | GB/T7322 |
| 使用部位 |  | 高炉炉底至炉身冷却壁与炉壳之间 |  |  |  |  |

表1.10   炉底浇注料WNJ-2理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学分析 | Al2O3 | % | ≥45.0 | 45.0(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |
| 耐压强度 | 110 ℃×24h | MPa | ≥35 | 35(s) | EN 1402-6 | YB/T 5201 |
|  | 450 ℃×3h | MPa | ≥30 | 30(s) |  |  |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.0 |  | EN 1402-6 | YB/T 5200 |
| 重烧线变化率 | 450℃×3h | % | ±1.0 | -1.0~+1.0 | EN 1402-6 | YB/T 5165 |
| 使用部位 |  | 高炉炉底水冷管下半部与炉底板之间 |  |  |  |  |

表1.11   自流浇注料SC-T2理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学分析 | Al2O3 | % | ≥50.0 | 50.0(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥4.0 | 4.0(s) | EN 1402-6 | YB/T 5201 |
|  | 1000℃×3h | MPa | ≥3.0 | 3.0(s) |  |  |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.1 |  | EN 1402-6 | YB/T 5200 |
| 线变化率 | 110℃×24h | % | -0.5~+0.5 | -0.5~+0.5 | EN 1402-6 | YB/T 5165 |
| 使用部位 |  | 高炉炉喉钢砖与炉壳之间 |  |  |  |  |

表1.12   喷涂料BFS理化指标

| 项 目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学分析 | Al2O3 | % | ≥52 | 52.0(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |
|  | Fe2O3 |  | ≤ 1.0 | 1.0(i) |  |  |
| 耐压强度 | 110 oC×24h | MPa | ≥40.0 | 40(s) | EN1402-6 | YB/T5201 |
|  | 1450 oC×3h |  | ≥45.0 | 45(s) |  |  |
| 体积密度 | 110 oC×24h | g/cm3 | ≥2.1 |  | EN 1402-6 | YB/T 5200 |
| 重烧线变化率 | 1450 oC×3h | % | ±1.2 | -1.2~+1.2 |  |  |
| 抗热震稳定性 | 1200℃，空冷 | 次 | ≥5 | 5(s) |  | YB/T2206.1 |
| 粒度 |  | mm | ≤5.0 |  | ISO13765-5 | YB/T 5164 |
| 施工反弹率 |  | % | ≤25 |  |  |  |
| 使用部位 |  | 冷却壁热面喷涂 |  |  |  |  |

表1.13   喷涂料YPZ-1理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学分析 | Al2O3 | % | ≥50.0 | 50.0(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |  |
|  | Fe2O3 |  | ≤1.0 | 1.0(i) |  |  |  |
|  | CaO |  | ≤5.0 | 5.0(i) |  |  |  |
| 抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥8.5 |  | EN 1402-6 |  | YB/T 5201 |
|  | 600℃×3h |  | ≥6.5 |  |  |  |  |
| 耐压强度 | 110℃×24h | MPa | ≥35 | 35(s) | EN1402-6 |  | YB/T5201 |
|  | 600℃×3h |  | ≥30 | 30(s) |  |  |  |
| 体积密度 | 110℃×24h | g/cm3 | 1.8~2.1 |  | EN 1402-6 |  | YB/T 5200 |
| 重烧线变化率 | 600℃×3h | % | ±0.2 |  | EN 1402-6 |  | YB/T 5165 |
| 粒度 |  | mm | ≤3.0 |  | ISO13765-5 |  | YB/T 5164 |
| 施工反弹率 |  | % | ≤25 |  |  |  |  |
| 使用部位 |  | 煤气封罩喷涂 |  |  |  |  |  |

表1.14   粘土质泥浆NN-45P理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | Al2O3 | % | ≥45 | 45(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |
| 粘结抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥2.0 | 2.0(s) | EN1402-6 | YB/T 5201 |
|  | 1200℃×3h |  | ≥6.0 | 6.0(s) |  |  |
| 重烧线变化率 | 1200℃×3h | % | -5.0~+1.0 | -5.0~+1.0 | EN1402-6 | YB/T 5165 |
| 粒度 | ＜1.0mm | % | 100 |  | ISO13765-5 | YB/T 5164 |
|  | ＞0.5mm |  | ≤2 |  |  |  |
|  | ＜0.074mm |  | ≥50 |  |  |  |
| 粘结时间 |  | Min | 1~3 |  | ISO13765-3 | YB/T 5122 |

注：参照GB/T14982-2008

表1.15   刚玉质磷酸盐泥浆LN-85P理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | Al2O3 | % | ≥85 | 85(s) | ISO12677 | GB/T6900 GB/T21114 |
| 粘结抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥2.0 | 2.0(s) | EN 1402-6 | YB/T 5201 |
|  | 1500℃×3h |  | ≥6.0 | 6.0(s) |  |  |
| 重烧线变化率 | 1500℃×3h | % | -5.0~+1.0 | -5.0~+1.0 | EN 1402-6 | YB/T 5165 |
| 粒度 | ＜1.0mm | % | 100 |  | ISO13765-5 | YB/T 5164 |
|  | ＞0.5mm |  | ≤2 |  |  |  |
|  | ＜0.074mm |  | ≥40 |  |  |  |
| 荷重软化温度 | 0.2Mpa，T2.0 | ℃ | ≥1600 | 1600(s) |  | YB/T4022 |
| 粘结时间 |  | Min | 1~3 |  | ISO13765-3 | YB/T 5122 |

注：参照GB/T2994-2008

表1.16   缓冲泥浆FHCN-SiC理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | SiC | % | ≥50 | 50(s) | GB/T16555 |
| 常温耐压强度 | 200 oC×24h | MPa | ≥1.0 | 1.0(s) | GB/T5072 |
|  | 1000 oC×3h |  | ≥0.25 | 0.25(s) |  |
| 加热永久线变化 | 1000 oC×3h | % | -1.0～0 | -1.0～0 | GB/T22459.7 |
| 热态压缩率 | 1MPa，1000 oC | % | ≥30 |  |  |

注：参照YB/T150-2016

表1.17   炭素胶泥TJ-1理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | 固定碳（粉料） | % | ≥70.0 | 70.0(s) |  | GB/T16555 |
| 粘结抗折强度 | 200℃×24h | MPa | ≥4.0 | 4.0(s) | ISO13765-4 | YB/T 5123 |
| 粒度 |  | mm | ≤0.5 |  | ISO13765-5 | YB/T 5164 |
| 推荐使用温度 |  | ≥5℃ |  |  |  |  |
| 使用部位 |  | 砌筑炭砖 |  |  |  |  |

表1.18  碳化硅耐火泥浆TWP理化指标

| 项目 |  | 单位 | 指标 | 保证值 | 检验标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 | SiC(粉料) | % | ≥70.0 | 70.0(s) |  | GB/T16555 |
| 粘结抗折强度 | 110℃×24h | MPa | ≥3.0 | 3.0(s) | ISO13765-4 | YB/T 5123 |
|  | 1200℃×3h |  | ≥6.0 | 6.0(s) |  |  |
| 粒度 | ＜1.0mm | % | 100 |  | ISO13765-3 | YB/T 5164 |
|  | ＞0.5mm | % | ≤2.0 |  |  |  |
|  | ＜0.074mm | % | ≥50 |  |  |  |
| 粘结时间 |  | Min | 1~2 |  | ISO13765-2 | YB/T 5122 |
| 使用部位 |  | 砌筑氮化硅结合碳化硅砖 |  |  |  |  |

表1.19   特种刚玉泥浆GP-85理化指标

| Al2O3 % | 耐火度 | 粘结抗折强度 Mpa |  | 粘结时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ℃ | 110℃烘干 | 1400℃×3h | min |
| ≥85 | ≥1790 | ≥4 | ≥8 | 1-3 |